## 第五章 合同文本

广东省中医院大德路总院污水处理系统更新改造项目

施工专业承包合同

合同编号：

发包方（甲方）： 广东省中医院

承包方（乙方）：

项目名称：广东省中医院大德路总院污水处理系统更新改造项目

工程地点：广州市越秀区大德路广东省中医院

签约地点：广州市大德路111号广东省中医院

签订日期：2026年  月   日

## 第一篇  合同协议书

项目名称：广东省中医院大德路总院污水处理系统更新改造项目

发包人：广东省中医院

承包人：

发包人与承包人依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、地方性法规和规章，以及广东省、广州市人民政府及有关主管部门关于广东省中医院大德路总院污水处理系统更新改造项目的有关文件，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就广东省中医院大德路总院污水处理系统更新改造项目事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：广东省中医院大德路总院污水处理系统更新改造项目

2、工程地点：广州市越秀区大德路广东省中医院

3. 工程立项批准文号：/

4. 资金来源：自筹资金。

5. 工程内容：

- 本工程内容包括范围内的施工内容包括不限于广东省中医院大德路总院污水处理系统更新改造项目。按照工程量清单（深化完善后）、平面图及施工设计和效果设计图纸内容，采取包工、包料、包服务、包行政施工许可、包相关部门报建、报停，包材料检测、包机械、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包改造时必须考虑相应原污水站清淤及旧设施拆除的费用，包项目图深化设计（须委托具有设计资质的单位并报医院审批同意）、包税、包劳保、包验收、包保修、包组织项目整体竣工验收（含资料汇总、整理）等的承包方式。验收技术资料要求一式四套交使用单位存档。完工期为合同签订后120天内（交钥匙项目）

- 中标人应根据招标人提供的用户需求书等文件，完成本工程深化设计和施工。

二、工程承包范围及承包方式

1.承包范围：本项目为广东省中医院大德路总院污水处理系统更新改造项目。按照工程量清单（深化完善后）、平面图及施工设计和效果设计图纸内容，采取包工、包料、包服务、包行政施工许可、包相关部门报建、报停，包材料检测、包机械、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包改造时必须考虑相应原污水站清淤及旧设施拆除的费用，包项目图深化设计（须委托具有设计资质的单位并报医院审批同意）、包税、包劳保、包验收、包保修、包组织项目整体竣工验收（含资料汇总、整理）等的承包方式。验收技术资料要求一式四套交使用单位存档。完工期为合同签订后120天内（交钥匙项目）

2.承包方式：综合单价包干，措施项目费用及其他项目费用部分总价包干。包括施工图深化设计、施工、设备材料采购、质量控制、工期保障、安全文明施工、养护、培训、验收及售后服务等。本合同的合同单价不因施工期间人工、机械及材料价格变动、施工条件变化以及政府造价管理部门调整各项收费标准而进行调整，合同中另有约定的除外。

3．如不能通过相关部门的评审验收，则承包人应承担相应违约责任并赔偿发包人造成的经济损失，按《合同专用条款》37.2.1条款执行。

4．本工程所发生的全部第三方检测费用由承包人负责,包括但不限于室内空气检测等。

三、合同工期

工期由发包人发出开工令之日计算，至验收合格之日止。本项目计划总工期120日历日，详见招标文件、技术需求书、招标图纸等相关资料。

四、质量标准

工程质量标准：合格。

五、合同价款

（一）本合同以人民币为报价和结算货币，除非发包人承包人双方另有约定。

（二）本工程的合同价款为：（大写） 仟 佰 拾 万 仟 佰 元 角分整 （小写）：￥0.00元。

其中暂列金额为：（大写）: 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分整（小写）：￥0.00元。

六、组成合同的文件

下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并互为补充和解释，如各文件存在冲突之处，以如下排列次序在前者优先适用：

（1）本合同履行期间发包人与承包人双方签订的补充合同（协议）或修正文件；

（2）本合同协议书；

（3）发包人针对本工程建设管理的各项制度、规定；

（4）中标通知书；

（5）本合同专用条款；

（6）本合同通用条款；

（7）招标文件（含补遗书、招标文件澄清、答疑会纪要等）；

（8）承包人投标文件及其附件（含投标文件澄清等）；

（9）标准、规范及有关技术文件；

（10）图纸；

（11）工程量清单；

（12）组成合同的其他文件。

七、结算方式

1.综合单价包干，工程量按实结算。

2.措施项目费用及其他项目费用部分总价包干，结算不作调整。

3.合同结算价不能超合同价的110%。

八、本合同《合同通用条款》约定的内容与《合同专用条款》约定的内容相冲突时，以《合同专用条款》所约定的内容为准。本合同《合同通用条款》和《合同专用条款》约定的内容与双方共同签署的本合同补充或修正文件所约定的内容相冲突时，以双方共同签署的本合同补充或修正文件所约定的内容为准。

九、本协议书中有关词语含义与本合同《合同通用条款》、《合同专用条款》中分别赋予它们的定义相同。

十 、承包人向发包人承诺按照合同约定进行的深化设计、采购、施工、管理、竣工、移交并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

十一、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及按合同规定支付的其他款项。

十二、合同生效

合同订立时间：2026年    月    日。

合同订立地点： 广州市越秀区大德路111号广东省中医院

本合同自双方签字盖章之日起生效，至本工程保修期间届满且质保金付清时终止。

发包人：广东省中医院                         承包人：

住所：广州市大德路111号                      住所：

法定代表人：                                 法定代表人：

委托代理人：                                 委托代理人：

开户银行：                                   开户银行:

帐   号：                                    帐   号:

电   话：020-81883756                            电   话：

传   真：020-81883756                            传   真：

- 合同通用条款

- 词语定义及合同文件

1、词语定义

下列词语除《合同专用条款》另有约定外，应具有本条所赋予的定义：

1.1合同通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。

1.2 合同专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对《合同通用条款》的具体化、补充或修改。

1.3发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.4 承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.5 项目经理：指承包人在《合同专用条款》中指定的负责施工管理和合同履行的代表。

1.6设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。

1.7监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。

1.8工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在《合同专用条款》中约定。

1.9工程造价管理部门：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。

1.10工程：指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。

1.11合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。

1.12追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。

1.13费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。

1.14工期：指发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。

1.15开工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。

1.16竣工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。

1.17图纸：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。

1.18施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。

1.19书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.20违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。

1.21索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。

1.22不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

1.23小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24时。

2、合同文件及解释顺序

2.1合同文件应能相互解释，互为说明。除《合同专用条款》另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

(1)本合同协议书

(2)中标通知书

(3)本合同《合同专用条款》

(4)本合同《合同通用条款》

(5) 投标书及其附件

(6)标准、规范及有关技术文件

(7)图纸

(8)工程量清单

(9)工程报价单或预算书

合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

2.2当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由发包人承包人协商解决。双方也可以提请负责监理的工程师作出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程师的解释时，按本《合同通用条款》37条关于争议的约定处理。

3、语言文字和适用法律、标准及规范

3.1语言文字

本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如《合同专用条款》约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。

在少数民族地区，双方可以约定使用少数民族语言文字书写和解释、说明本合同。

3.2适用法律和法规

本合同文件适用国家的法律和行政法规。需要明示的法律、行政法规，由双方在《合同专用条款》中约定。

3.3适用标准、规范

双方在《合同专用条款》内约定适用国家标准、规范的名称；没有国家标准、规范由有行业标准、规范的，约定适用行业标准、规范的名称；没有国家和行业标准、规范的，约定适用工程所在地地方标准、规范的名称。发包人应按《合同专用条款》约定的时间向承包人提供一式两份约定的标准、规范。

国内没有相应标准、规范的，由发包人按《合同专用条款》约定的时间向承包人提出施工技术要求，承包人按约定的时间和要求提出施工工艺经发包人认可后执行。发包人要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本。

本条所发生的购买、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用，由发包人承担。

4、图纸

4.1发包人应按《合同专用条款》约定的日期的套数，向承包人提供图纸。承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担。发包人对工程有保密要求的，应在《合同专用条款》中提出保密要求，保密措施费用由发包人承担，承包人在约定保密期限内履行保密义务。

4.2承包人未经发包人同意，不得将本工程图纸转给第三人。工程质量保修期满后，除承包人存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给发包人。

4.3承包人应在施工现场保留一套完整图纸，供工程师及有关人员进行工程检查时使用。

二、双方一般权利和义务

5、工程师

5.1实行工程监理的，发包人应在实施监理前将委托的监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式通知承包人。

5.2监理单位委派的总监理工程师在本合同中称工程师，其姓名、职务、职权由发包人承包人在《合同专用条款》内写明。工程师按合同约定行使职权，发包人在《合同专用条款》内要求工程师在行使某些职权前需要征得发包人批准的，工程师应征得发包人批准。

5.3发包人派驻施工场地履行合同的代表在本合同中也称工程师，其姓名、职务、职权由发包人在《合同专用条款》内写明，但职权不得与监理单位委派的总监理工程师职权相互交叉。双方职权发生交叉或不明确时，由发包人予以明确，并以书面形式通知承包人。

5.4合同履行中，发生影响发包人承包人双方权利或义务和事件时，负责监理的工程师应依据合同在其职权范围内客观公正地进行处理。一方对工程师的处理有异议时，按本《合同通用条款》37条关于争议的约定处理。

5.5除合同内有明确约定或经发包人同意外，负责监理的工程师无权解释本合同约定的承包人任何权利与义务。

5.6不实行工程监理的，本合同中工程师专指发包人派驻施工场地履行合同的代表，其具体职权由发包人在《合同专用条款》内写明。

6、工程师的委派和指令

6.1工程师可委派工程师代表，行使合同约定的自己的职权，并可在认为必要时撤回委派。委派和撤回均应提前7天以书面形式通知承包人，负责监理的工程师还应将委派和撤回通知发包人。委派书和撤回通知作为本合同附件。

工程师代表在工程师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件，与工程师发出的函件具有同等效力。承包人对工程师代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时，可将此函件提交工程师，工程师应进行确认。工程师代表发出指令有失误时，工程师应进行改正。

除工程师或工程师代表外，发包人派驻工地的其他人员均无权向承包人发出任何指令。

6.2工程师的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给项目经理，项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，工程师可发出口头指令，并在48小时内给予书面确认，承包人对工程师的指令应予执行。工程师不能及时给予书面确认的，承包人应于工程师发出口头指令后7天内提出书面确认要求。工程师在承包人提出确认要求后48小时内不予答复的，视为口头指令已被确认。

承包人认为工程师指令不合理，应在收到指令后24小时内向工程师提出修改指令的书面报告，工程师在收到承包人报告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知承包人。紧急情况下，工程师要求承包人立即执行的指令或承包人虽有异议，但工程师决定仍继续执行的指令，承包人应予执行。因指令错误发生的追加合同价款和给承包人造成的损失由发包人承担，延误的工期相应顺延。

本款规定同样适用于由工程师代表发出的指令、通知。

6.3工程师应按合同约定，及时向承包人提供所需指令、批准并履行约定的其他义务。由于工程师未能按合同约定履行义务造成工期延误，发包人应承担延误造成的追加合同价款，并赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。

6.4如需更换工程师，发包人应至少提前7天以书面形式通知承包人，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

7、项目经理

7.1项目经理的姓名、职务在《合同专用条款》内写明。

7.2承包人依据合同发出的通知，以书面形式由项目经理签字后送交工程师，工程师在回执上签署姓名和收到时间后生效。

7.3项目经理按发包人认可的施工组织设计（施工方案）和工程师依据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与工程师联系时，项目经理应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向工程师送交报告。责任在发包人或第三人，由发包人承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期；责任在承包人，由承包人承担费用，不顺延工期。

7.4承包人如需更换项目经理，应至少提前7天以书面形式通知发包人，并征得发包人同意。后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

7.5发包人可以与承包人协商，建议更换其认为不称职的项目经理。

8、发包人工作

8.1发包人按《合同专用条款》约定的内容和时间完成以下工作：

（1）负责施工场地具备施工条件，在开工后继续负责解决以上事项遗留问题；

（2）提供用水、用电接驳点，保证施工期间的需要；

（3）开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及《合同专用条款》约定的施工场地内的主要道路，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通；

（4）向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责；

（5）办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续（证明承包人自身资质的证件除外）；

（6）确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，进行现场交验；

（7）组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底；

（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作，承担有关费用；

（9）发包人应做的其他工作，双方在《合同专用条款》内约定。

8.2发包人可以将8.1款部分工作委托承包人办理，双方在《合同专用条款》内约定，其费用由发包人承担。

8.3发包人未能履行8.1款各项义务，导致工期延误或给承包人造成损失的，发包人赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。

9、承包人工作

9.1承包人按《合同专用条款》约定的内容和时间完成以下工作：

（1）根据发包人委托，在其设计资质等级和业务允许的范围内，完成施工图设计或工程配套的设计，经工程师确认后使用，发包人承担由此发生的费用；

（2）向工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表；

（3）根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫；

（4）按《合同专用条款》约定的数量和要求，向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施，发包人承担由此发生的费用；

（5）遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人，承担因自身原因造成的罚款；

（6）已竣工工程未交付发包人之前，承包人按《合同专用条款》约定负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款，双方在《合同专用条款》内约定；

（7）按《合同专用条款》约定做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作；

（8）保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到《合同专用条款》约定的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；

（9）承包人应做的其他工作，双方在《合同专用条款》内约定。

9.2承包人未能履行9.1款各项义务，造成发包人损失的，承包人赔偿发包人有关损失。

三、施工组织设计和工期

10、进度计划

10.1承包人应按《合同专用条款》约定的日期，将施工组织设计和工程进度计划提交工程师，工程师按《合同专用条款》约定的时间予以确认或提出修改意见，逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。

10.2群体工程中单位工程分期进行施工的，承包人应按照发包人提供图纸及有关资料的时间，按单位工程编制进度计划，其具体内容双方在《合同专用条款》中约定。

10.3承包人必须按工程师确认的进度计划组织施工，接受工程师对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，承包人应按工程师的要求提出改进措施，经工程师确认后执行。因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。

11、开工及延期开工

11.1承包人应当按照协议书约定的开工日期开工。承包人不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开工日期前7天，工程师应以书面形式通知承包人，推迟开工日期。发包人赔偿承包人因延期开工造成的损失，并相应顺延工期。

12、暂停施工

工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。承包人应当按工程师要求停止施工，并妥善保护自己已完工程。承包人实施工程师作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，工程师应当在48小时内给予答复。工程师未能在规定时间内提出处理意见，或收到承包人复工要求后48小时内未予答复，承包人可自行复工。因发包人原因造成停工的，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失，相应顺延工期；因承包人原因造成停工的，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。

13、工期延误

13.1因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延；

（1）发包人未能按《合同专用条款》的约定提供图纸及开工条件；

（2）发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；

（3）工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；

（4）设计变更和工程量增加；

（5）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；

（6）不可抗力；

（7）《合同专用条款》中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。

13.2承包人在13.1款情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。工程师在收到报告后14天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。

14、工程竣工

14.1承包人必须按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。

14.2因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，承包人承担违约责任。

14.3施工中发包人如需提前竣工，双方协商一致后应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括承包人为保证工程质量和安全采取的措施、发包人为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。

四、质量与检验

15、工程质量

15.1工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。

15.2双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

16、检查和返工

16.1承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令施工，随时接受工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。

16.2工程质量达不到约定标准的部分，工程师一经发现，应要求承包人拆除和重新施工，承包人应按工程师的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。

16.3工程师的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行，检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担。除此之外影响正常施工的追加合同价款由发包人承担，相应顺延工期。

16.4因工程师指令失误或其他非承包人原因发生的追加合同价款，由发包人承担。

17、隐蔽工程和中间验收

17.1工程具备隐蔽条件或达到《合同专用条款》约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。

17.2工程师不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。工程师未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，承包人可自行组织验收，工程师应承认验收记录。

17.3经工程师验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收24小时后，工程师不在验收记录上签字，视为工程师已经认可验收记录，承包人可进行隐蔽或继续施工。

18、重新检验

无论工程师是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并要检验后重新覆盖或修复。检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。

19、工程试运行

19.1  双方约定需要试运行的，试运行内容应与承包人承包的安装范围相一致。

19.2  设备安装工程具备单机无负荷试运行条件，承包人组织试运行，并在试车前48小时以书面形式通知工程师。通知包括试运行内容、时间、地点。承包人准备试运行记录，发包人根据承包人要求为试运行提供必要条件。试运行合格，工程师在试运行记录上签字。

19.3  工程师不能按时参加试运行，须在开始试运行前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。工程师未能按以上时间提出延期要求，不参加试运行，应承认试运行记录。

19.4  设备安装工程具备无负荷联动试运行条件，发包人组织试运行，并在试运行前48小时以书面形式通知承包人。通知包括试运行内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作。试运行合格，双方在试运行记录上签字。

19.5  双方责任

(1)由于设计原因试运行达不到验收要求，发包人应要求设计单位修改设计，承包人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用和追加合同价款，工期相应顺延。

(2)由于设备制造原因试运行达不到验收要求，由该设备采购一方负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装。设备由承包人采购的，由承包人承担修理或重新购置、拆除及重新安装的费用，工期不予顺延；设备由发包人采购的，发包人承担上述各项追加合同价款，工期相应顺延。

(3)由于承包人施工原因试运行达不到验收要求，承包人按工程师要求重新安装和试运行，并承担重新安装和试运行的费用，工期不予顺延。

(4)试运行费用除已包括在合同价款之内或《合同专用条款》另有约定外，均由发包人承担。

(5)工程师在试运行合格后不在试车记录上签字，试运行结束24小时后，视为工程师已经认可试运行记录，承包人可继续施工或办理竣工手续。

19.6  投料试运行应在工程竣工验收后由发包人负责，如发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，另行签订补充协议。

五、安全文明施工

20、施工场地的占用和管理

20.1  发包人应当依照《合同专用条款》约定的时间，按照其与建设单位签认可的施工平面图给承包人提供施工场地。承包人必须在发包人提供的施工场地范围内布置、安排和组织施工，严禁擅自变更场地范围。因工程施工需要，承包人确需临时征用场地或道路的，必须事先取得监理单位和发包人的批准。

20.2  承包人应当严格遵守国家有关建设项目施工现场管理的有关规定，做好施工场地方方面面的管理工作，并应对管理不善引发的纠纷和损失承担全部责任。

20.3  工程竣工验收且办理了移交与接收手续后，承包人应当按照《合同专用条款》约定的时间，从施工场地搬走或清楚其设备、临时设施以及多余的材料、余泥、垃圾，并保持现场和工程清洁整齐，达到发包人和监理工程师满意的程度。

20.4  承包人应当随时接受政府主管部门的监督和执法检查，并对管理不善之处及时予以全面整改。

21、安全施工与检查

21.1  承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。

21.2  发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。

22、安全防护

22.1  承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程师提出安全防护措施，经工程师认可后实施，防护措施费用由发包人承担。

22.2  实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前14天以书面形式通知工程师，并提出相应的安全防护措施，经工程师认可后实施，由发包人承担安全防护措施费用。

23、事故处理

23.1  发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知建设单位，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

23.2  发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

24、文明施工与环境保护

24.1  承包人应遵守工程建设文明施工有关管理规定，建立健全文明施工制度，切实采取有效措施，创建文明施工现场。

24.2  在工程施工期间，根据建设项目环境保护的有关管理规定，承包人应采取所有合理的措施来保护施工场地内外的环境，避免由于其操作方法所造成的污染、噪声或其他问题而对周边的人员或公私财产造成干扰、损失或者损害。因承包人环保措施不力造成损害的责任和因此发生的费用，由承包人承担。

六、合同价款与支付

25、合同价款及调整

25.1  招标工程的合同价款由发包人承包人依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定。非招标工程的合同价款由发包人承包人依据工程预算书在协议书内约定。

25.2  合同价款在协议书内约定后，任何一方不得擅自改变。下列三种确定合同价款的方式，双方可在《合同专用条款》内约定采用其中一种：

(1)固定价格合同。双方在《合同专用条款》内约定合同价款包含的风险范围和风险费用的计算方法，在约定的风险范围内合同价款不再调整。风险范围以外的合同价款调整方法，应当在《合同专用条款》内约定。

(2)可调价格合同。合同价款可根据双方的约定而调整，双方在《合同专用条款》内约定合同价款调整方法。

(3)成本加酬金合同。合同价款包括成本和酬金两部分，双方在《合同专用条款》内约定成本构成和酬金的计算方法。

25.3  可调价格合同中合同价款的调整因素包括：

(1)法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款；

(2)工程造价管理部门分布的价格调整；

(3)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；

(4)双方约定的其他因素。

25.4  承包人应当在25.3款情况发生后14天内，将调整原因、金额以书面形式通知工程师，工程师确认调整金额后作为追加合同价款，与工程款同期支付。工程师收到承包人通知后14天内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。

26、工程预付款

实行工程预付款的，双方应当在《合同专用条款》内约定发包人向承包人预付工程款的时间和数额，开工后按约定的时间和比例逐次扣回。预付时间应不迟于约定的开工日期前7天。发包人不按约定预付，承包人在约定预付时间7天后向发包人发出要求预付的通知，发包人收到通知后仍不能按要求预付，承包人可在发出通知后7天停止施工，发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的贷款利息，并承担违约责任。

27、工程量的确认

27.1  承包人应按《合同专用条款》约定的时间，向工程师提交已完工程量的报告。工程师接到报告后7天内按设计图纸核实已完工程量(以下称计量)，并在计量前24小时通知承包人，承包人为计量提供便利条件并派人参加。承包人收到通知后不参加计量，计量结果有效，作为工程价款支付的依据。

27.2  工程师收到承包人报告后7天内未进行计量，从第8天起，承包人报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据。工程师不按约定时间通知承包人，致使承包人未能参加计量，计量结果无效。

27.3  对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量，工程师不予计量。

28、工程款(进度款)支付

28.1  在确认计量结果后14天内，发包人应向承包人支付工程款(进度款)。按约定时间发包人应扣回的预付款，与工程款(进度款)同期结算。

28.2  本《合同通用条款》第25条确定调整的合同价款，第33条工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款，应与工程款(进度款)同期调整支付。

28.3  发包人超过约定的支付时间不支付工程款(进度款)，承包人可向发包人发出要求付款的通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付。协议应明确延期支付的时间和从计量结果确认后第15天起计算应付款的贷款利息。

28.4  发包人不按合同约定支付工程款(进度款)，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。

七、材料设备供应

29、发包人供应材料设备

29.1  实行发包人供应材料设备的，双方应当约定发包人供应材料设备的一览表，作为本合同附件。一览表包括发包人供应材料设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级、提供时间和地点。

29.2  发包人按一览表约定的内容提供材料设备，并向承包人提供产品合格证明，对其质量负责。发包人在所供材料设备到货前24小时，以书面形式通知承包人，由承包人派人与发包人共同清点。

29.3  发包人供应的材料设备，承包人派人参加清点后由承包人妥善保管，发包人支付相应保管费用。因承包人原因发生丢失损坏，由承包人负责赔偿。

发包人未通知承包人清点，承包人不负责材料设备的保管，丢失损坏由发包人负责。

29.4  发包人供应的材料设备与一览表不符时，发包人承担有关责任。发包人应承担责任的具体内容，双方根据下列情况在《合同专用条款》内约定：

(1)材料设备单价与一览表不符，由发包人承担所有价差；

(2)材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符，承包人可拒绝接收保管，由发包人运出施工场地并重新采购；

(3)发包人供应的材料规格、型号与一览表不符，经发包人同意，承包人可代为调剂串换，由发包人承担相应费用；

(4)到货地点与一览表不符，由发包人负责运至一览表指定地点；

(5)供应数量少于一览表约定的数量时，由发包人补齐，多于一览表约定数量时，发包人负责将多出部分运出施工场地；

(6)到货时间早于一览表约定时间，由发包人承担因此发生的保管费用；到货时间迟于一览表约定的供应时间，发包人赔偿由此造成承包人损失，造成工期延误的，相应顺延工期；

29.5发包人供应的材料设备使用前，由承包人负责检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由发包人承担。

29.6发包人供应材料设备的结算方法，双方《合同专用条款》内约定。

30、承包人采购材料设备

30.1承包人负责采购材料设备的，应按照《合同专用条款》约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。承包人在材料设备到货前24小时通知工程师清点。

30.2承包人采购的材料设备与设计或标准要求不符时，承包人应按工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

30.3承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。

30.4工程师发现承包人采购并使用不符合设计或标准要求的材料或设备时，应要求由承包人负责修复、拆除或重新采购，并承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

30.5承包人需要使用代用材料时，应经工程师认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定。

30.6由承包人采购的材料设备，发包人不得指定生产厂或供应商。

八、工程变更

31、工程设计变更

31.1施工中发包人需对原工程设计进行变更，应提前14天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。承包人按照工程师发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：

（1）更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；

（2）增减合同中约定的工程量；

（3）改变有关工程的施工时间和顺序；

（4）其他有关工程变更需要的附加工作。

因变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失，由发包人承担，延误的工期相应顺延。

31.2施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。

31.3承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经工程师同意。未经同意擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。

工程师同意采用承包人合理化建议，所发生的费用和获得的收益，发包人承包人另行约定分担或分享。

32、其他变更

合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。

33、确定变更价款

33.1承包人在工程变更确定后14天内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行；

（1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；

（2）合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；

（3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价款，经工程师确认后执行。

33.2承包人在双方确定变更后14天内不向工程师提出变更工程价款报告时，视为该项变更不涉及合同价款的变更。

33.3工程师应在收到变更工程价款报告之日起14天内予以确认，工程师无正当理由不确认时，自变更工程价款报告送达之日起14天后视为变更工程价款报告已被确认。

33.4工程师不同意承包人提出的变更价款，按本《合同通用条款》第37条关于争议的约定处理。

33.5工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，与工程款同期支付。

33.6因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。

九、竣工验收与结算

34、竣工验收

34.1工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定，向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告。双方约定由承包人提供竣工图的，应当在《合同专用条款》约定提供的日期和份数。

34.2发包人收到竣工验收报告后28天内组织有关单位验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。

34.3发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。

34.4工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。

34.5发包人收到承包人竣工验收报告后28天内不组织验收，从第29天起承担工程保管及一切意外责任。

34.6中间交工工程的范围和竣工时间，双方在《合同专用条款》内约定，其验收程序按本《合同通用条款》34.1款至34.4款办理。

34.7因特殊原因，发包人要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的，双方另行签订甩项竣工协议，明确双方责任和工程价款的支付方法。

34.8工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用。发包人强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题，由发包人承担责任。

35、竣工结算

35.1工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照协议书约定的合同价款及《合同专用条款》约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。

35.2发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。发包人确认竣工结算报告后通知经办银行向承包人支付工程竣工结算价款。承包人收到竣工结算价款后14天内将竣工工程交付发包人。

35.3发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第29天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任。

35.4发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内不支付工程竣工结算价款，承包人可以催告发包人支付结算价款。发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付的，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

35.5工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人未能向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及进支付，发包人要求交付工程的，承包人应当交付；发包人不要求交付工程的，承包人承担保管责任。

35.6发包人承包人对工程竣工结算价款发生争议时，按本《合同通用条款》37条关于争议的约定处理。

36、质量保修

36.1承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。

36.2质量保修工作的实施。承包人应在工程竣工验收之前，与发包人签订质量保修书，作为本合同（附件三）。

36.3质量保修书的主要内容包括：

（1）质量保修项目内容及范围；

（2）质量保修期；

（3）质量保修责任；

（4）质量保修金的支付方法。

十、违约、索赔和争议

37、违约

37.1发包人违约的情形及承担违约责任的方式

发包人违约的情形仅限于违反《合同专用条款》第26.2款及《合同通用条款》第28.4款、第35.3款之约定三种，承担违约责任的方式如下：

（1）违反《合同专用条款》第26.2款约定而应承担的违约责任：工程开工后，发包人不按时支付工程预付款的，除支付本合同约定的工程预付款外，还应按同期银行活期存款利率给承包人计付利息；造成承包人停工的，工期顺延。

（2）违反《合同通用条款》第28.4款约定而应承担的违约责任：发包人不按合同约定支付工程进度款的，除应支付本合同约定的工程进度款外，还应按同期银行活期存款利率给承包人计付利息；造成承包人不能按合同约定进行施工的，工期应按发包人延迟支付工程进度款的时间予以顺延。

（3）违反《合同通用条款》第35.3款约定而应承担的违约责任：发包人无正当理由不支付承包人工程竣工结算款的，除应支付承包人工程竣工结算款外，还应按同期银行活期存款利率给承包人计付拖欠工程价款期间的利息。

37.2承包人违约的情形及承担违约责任的方式

37.2.1承包人承担违约责任的方式包括但不限于：

(1)书面警告。承包人未履行或未按时履行或未按质履行义务及不执行监理工程师或发包人（含主管人员）的指令时，监理工程师或发包人有权向承包人发出书面警告，每次书面警告，承包人应当支付违约金人民币2000元给发包人。

（2）限期改正。承包人受到书面警告后仍不改正，监理工程师或发包人有权向承包人发出《违约责任通知书》，同时监理工程师或发包人视承包人不良行为的严重程度有权直接向承包人发出《违约责任通知书》，要求承包人必须在监理工程师或发包人限定的时间内履行义务。同时，承包人应当向发包人支付违约金人民币5000元。

（3）一般违约责任。承包人违反本合同的约定须承担一般违约责任时，必须主动向发包人交纳违约金人民币1万元/次；若承包人再在同一事项或不同事项中犯性质相同的违约行为，第2次须主动向发包人交纳违约金人民币1.5万元，3次以上（含3次）须主动向发包人交纳违约金人民币14,042.00元/次。

（4）严重违约责任。承包人违反本合同的约定须承担严重违约责任时，必须向发包人交纳违约金人民币5万元/次。

（5）部分解除合同。当承包人违反本合同的约定符合解除部分合同的条件时，发包人有权向承包人发出书面解除部分合同的通知，该通知在送达承包人时部分解除合同即生效。部分解除合同的法律后果依照第46条的相关约定执行。

（6）解除合同。当承包人违反本合同的约定符合解除全部合同的条件时，发包人有权向承包人发出书面解除全部合同的通知，该通知在送达承包人时解除合同即生效。解除合同的法律后果依照第46条的相关约定执行。

（7）赔偿损失。因承包人原因造成发包人经济损失的，承包人应向发包人赔偿因其造成的经济损失。

37.2.2在本合同有效期内，累计三次限期改正责任追加1次一般违约责任；累计三次一般违约责任追加1次严重违约责任；累计三次严重违约责任，发包人有权单方部分或全部解除合同。

37.2.3 根据本条37.2款各项的规定，承包人违约须向发包人支付违约金或赔偿金时，发包人有权从应支付给承包人的工程款中直接抵扣；抵扣款项计入工程累计进度款，结算时不予退还，承包人不得有异议。

37.2.4工期延误方面的违约责任

（1）承包人违反协议书及《合同专用条款》第11.1款约定延期开工的，每迟延开工1天，应给发包人支付本工程暂定合同价款3‰的违约金；迟延开工超过10天的，发包人有权解除合同，将本工程另行发包，并不免除承包人的违约赔偿责任。

（2）承包人违反《合同专用条款》第12.1款约定单方停工的，比照第37.2.4款（1）项承担违约责任。

（3） 承包人违反《合同专用条款》第13.2.2款的约定造成工程关键节点工期延误时，每延误1天的，应给发包人支付本工程暂定合同价款3‰的违约金；延误超过5天的，发包人有权停止支付当月的工程进度款；延误10天以上的，承包人应在2天内制定出具体可行的自行赶工措施，报发包人和总监理工程师批准。如发包人认为承包人的赶工计划不可行，则发包人有权解除合同，并要求承包人赔偿发包人的实际损失。

（4） 承包人违反《合同通用条款》第14.2款约定造成工程不能按照合同协议书及《合同专用条款》约定的竣工日期竣工的，每逾期1日，承包人必须按暂定合同价款的1%向发包人支付违约金（违约金的总额不超过暂定合同价款的30％），并赔偿发包人因此遭受的实际损失；逾期超过30天的，承包人除必须支付违约金和赔偿损失外，发包人还有权单方解除未完成部分工程合同。

37.2.5  工程质量方面的违约责任

（1）发包人和总监理工程师（或机电设备材料管理单位）抽查承包人的工程材料时，发现所检查的材料与合同约定的标准的任何一项不符合时，承包人除必须全部退货、返工，并赔偿发包人由此遭受的实际损失外，承包人应当按照该批次材料的价值，按照如下方式承担违约责任：

A、单宗或批次材料价值在10万元（含10万元）以下的，承包人承担1次一般违约责任。

B、单宗或批次材料价值10-50万元（含50万元）的，承包人承担1次严重违约责任。

C、单宗或批次材料价值在50万元（不含50万元）以上的，发包人有权部分解除合同或解除合同。

D、对于单宗或批次材料价值不高于5万元（含5万元）、累计抽检不合格达3次的，每发生一例，承包人承担1次一般违约责任。

（2）承包人必须对各工序报验核查质量控制点。承包人申请报验后，经总监理工程师或发包人检查发现存在较大质量问题（如存在质量问题的部分超过检查部分工程的10%的），则该工序质量为不合格，承包人必须对不合格部分进行返工，返工后经检查合格才准进入下一工序，工期不予顺延。复检的结果，按每一分项工程计算，总计发现3次或连续发现2次质量控制点不合格的，承包人承担1次一般违约责任；总计发现3次以上（不含本数）或连续发现2次以上（不含本数）质量控制点不合格的，承包人承担1次严重违约责任；承包人采取整改措施后效果仍不明显的，发包人有权部分解除合同，将该分项工程另行发包，并不免除承包人应承担的违约赔偿责任。

（3）工程保修期内发现重大质量不合格问题（该重大质量问题应界定为达不到要求的质量标准，属质量保修的问题除外），承包人必须在规定的期限返工达到合同约定的质量等级并赔偿由此造成发包人的损失，同时按该不合格项目所处分项工程造价的5%向发包人支付违约金。工程保修期从所处分项工程返工验收合格之日起重新计算。

37.2.6  安全生产方面的违约责任

（1） 承包人在政府行政主管部门组织的质量安全检查中，被发现存在严重的安全隐患，被通报批评，或被新闻媒体曝光造成不良影响的，被通报或被曝光1次，承包人必须承担1次严重违约责任；造成严重社会影响或累计被通报或被曝光3次以上（含本数）的，发包人有权解除合同，将本工程另行发包，并不免除承包人应承担的违约赔偿责任。

（2） 承包人在发包人、总监理工程师进行的日常质量安全检查中，被发现存在安全隐患的，承包人应限期改正。若同样问题被发现2次的或累计类似问题被发现3次，承包人必须承担1次一般违约责任；此类问题的认定，以发包人、总监理工程师书面通知、指令、通报和会议纪要为准。

（3）承包人因自身原因造成的重大质量安全事故的，除按国家规定由行业主管部门处罚外，承包人必须依照下列约定承担违约责任：（质量安全事故定义及等级见合同专用条款第1.25条）

A、特别重大事故，承包人按事故所处分项工程总价的15%向发包人支付违约金，违约金的数额不得低于5万元；

B、重大事故，承包人按事故所处分项工程总价的12%向发包人支付违约金，违约金的数额不得低于3万元；

C、较大事故，承包人按事故所处分项工程总价的10%向发包人支付违约金，违约金数额不得低于14,042.00元；

D、一般事故，承包人按事故所处分项工程总价的8%向发包人支付违约金，违约金数额不得低于1万元。

发生上述重大事故，发包人视情况的严重性，有权部分或全部解除合同。

承包人依照上述约定支付违约金后，所支付的违约金不足于弥补由此给发包人造成的损失的，承包人必须据实赔偿。

37.2.7  文明施工、环境保护方面的违约责任

（1）发包人、总监理工程师按照本《合同专用条款》第24.1款的约定，对承包人文明施工措施进行对照检查。经检查发现承包人因自身原因未能落实的，承包人必须承担1次一般违约责任，并限期改正；如不限期改正，承包人须承担1次严重违约责任。

（2）在政府行政主管部门的检查中，承包人的施工场地被评为不合格工地或者被通报批评或者被新闻媒体曝光的，承包人必须承担1次严重违约责任，并立即采取切实有效措施予以整改；拒不采取切实有效措施整改的，或整改效果不明显的，发包人有权部分或全部解除合同，并要求承包人赔偿由此造成的损失。

（3） 承包人在施工过程中因其自身原因造成周围环境卫生状况较差，被其他施工单位或周围居民投诉的，承包人必须在当天内整改。若故意拖延或同样问题累计被投诉2次，或累计被投诉3次，经查实，承包人必须承担1次一般违约责任。

37.2.8  工程转包、分包方面的违约责任

承包人转包或者擅自分包工程的，发包人有权单方部分解除合同或解除合同，由此而造成的经济损失由承包人负责赔偿。

37.2.9  专业工程管理和配合服务方面的违约责任

37.2.9.1承包人不服从总承包单位管理，经施工总监理工程师发出限期改正通知后3天内，承包人仍未能整改至令施工总监理工程师满意的，每发生一例，承包人应承担1次一般违约责任。因此给发包人造成损失的，承包人应予赔偿。

37.2.9.2承包人不按合同约定进行其他相关专业单位的交叉施工与协调管理工作，经施工总监理工程师发出限期改正通知后3天内，承包人仍未能整改至令施工总监理工程师满意的，每发生一例，承包人应承担1次一般违约责任。因此给发包人造成损失的，承包人应予赔偿。

37.2.9.3承包人不按合同约定对其他相关专业工程实施专业工程管理配合服务，经施工总监理工程师发出限期改正通知后3天内，承包人仍未能整改至令施工总监理工程师满意的，每发生一例，承包人应承担1次一般违约责任。因此给发包人造成损失的，承包人应予赔偿。

37.2.9.4承包人不按合同约定对包括工程交接及竣工验收实施管理，经施工总监理工程师发出限期改正通知后3天内，承包人仍未能整改至令施工总监理工程师满意的，每发生一例，承包人应承担1次一般违约责任。因此给发包人造成损失的，承包人应予赔偿。

37.2.10  人员投入不到位方面的违约责任

（1）承包人违反《合同专用条款》第7.1款、第7.6款约定的，每发现一例，承包人必须按照总监理工程师或者发包人的指令限期改正，并承担1次一般违约责任；承包人拒不限期改正的，必须承担1次严重违约责任，直至部分或全部解除合同。

（2）承包人必须服从发包人、监理单位管理，主动支持发包人、监理单位的工作，对发包人、监理单位的指令，若无正当理由而公开或变相拒不执行的，发包人、监理单位视情节严重程度有权给予一般违约及以上的处罚，并承担由此造成的一切经济损失。

（3）承包人的项目经理或技术负责人必须参加监理单位或发包人主持的工程例会和其他要求的专题会议。除获得监理单位或发包人批准外，每缺席1次，承包人须承担1次一般违约责任。

（4）对每次检查不合格的，承包人必须按照总监理工程师或者发包人的指令限期改正，并承担1次一般违约责任。承包人拒不限期改正的，或整改效果不明显的，承包人必须承担1次严重违约责任。若连续2次或累计3次考评不合格，承包人必须承担1次严重违约责任，并必须按照总监理工程师或者发包人的指令限期改正。承包人拒不限期改正的，或整改效果不明显的，发包人有权单方部分解除合同或解除合同。若连续3次或累计4次考评不合格，发包人有权全部解除合同，承包人必须无条件服从，由此所造成的损失（含另行发包的合同价差）全部由承包人承担，同时，并不免除承包人的违约赔偿责任。有关部分或全部解除合同按第46条执行。

37.2.11民工工资支付方面的违约责任

（1）承包人违反《合同专用条款》9.7款的规定，被民工投诉属实的，承包人必须在3天内予以发放拖欠的款项。若继续拖延被投诉2次及以上，经查实，承包人必须承担1次一般违约责任。

（2）若仍然不予整改并发放拖欠的款项，使民工采取停工、集聚围阻发包人办公地点甚至政府办公部门等过激行动的，承包人必须承担严重违约责任，并立即采取切实有效措施予以整改；拒不采取切实有效的措施整改的，或整改效果不明显的，发包人有权部分或全部解除合同，并要求承包人赔偿由此造成的损失。

（3）由于承包人或其管理的分包单位、劳务合作单位拖欠民工工资致使发包人被投诉或起诉并被判令先行垫付民工工资的，承包人除承担1次严重违约责任外，还应向发包人支付先行垫付民工工资金额的两倍作为补偿。

37.2.12除上述约定之外，承包人有违反合同其他义务的，均构成违约，应当承担1次一般违约责任。

37.2.13部分解除合同或全部合同解除后，被解除工作内容由发包人另行发包或划拨给其他有能力的承包人。

37.3承包人违约责任的认定程序：

37.3.1由监理人或机电设备材料管理单位提出书面意见报发包人，发包人审核后，出具书面警告给承包人；

37.3.2承包人收到书面警告两天内，可向发包人提出书面意见，否则，发包人将出具《违约责任通知书》给承包人；

37.3.3书面警告和《违约责任通知书》于送达承包人时即生效；

37.3.4书面警告和《违约责任通知书》送达承包人的方式为下列任一种：

- 承包人或其本项目的项目经理签收；

- 发包人以挂号邮寄送达。

38、索赔

38.1当一方向另一方提出索赔时，要有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。

38.2发包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由发包人承担责任的其他情况，造成工期延误和（或）承包人不能及时得到合同价款及承包人的其他经济损失，承包人可按下列程序以书面形式向发包人索赔：

（1）索赔事件发生后28天内，向工程师发出索赔意向通知；

（2）发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料；

（3）工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；

（4）工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对承包人作出进一步要求，视为该项索赔已经认可；

（5）当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后28天内，向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与（3）、（4）规定相同。

38.3承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误，给发包人造成经济损失，发包人可按38.2款确定的时限向承包人提出索赔。

39、争议

39.1发包人承包人在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以在《合同专用条款》内约定以下一种方式解决争议：

第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁；

第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。

39.2发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：

（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；

（2）调解要求停止施工，且为双方接受；

（3）仲裁机构要求停止施工；

（4）法院要求停止施工。

十一、其他

40、工程分包

40.1承包人按《合同专用条款》的约定分包所承包的部分工程，并与分包单位签订分包合同。非经发包人同意，承包人不得将承包工程的任务部分分包。

40.2承包人不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。

40.3工程分包不能解除承包人任何责任与义务。承包人应在分包场地派驻相应管理人员，保证本合同的履行。分包单位的任何违约行为或疏忽导致工程损害或给发包人造成其他损失，承包人承担连带责任。

40.4分包工程价款由承包人与发包单位结算。发包人未经承包人同意不得以任何形式向分包单位支付各种工程款项。

41、不可抗力

41.1不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾，以及《合同专用条款》约定的风、雨、雪、洪、震等自然灾害。

41.2不可抗力事件发生后，承包人应立即通知工程师，并在力所有及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取措施。工程师认为应当暂停施工的，承包人应暂停施工。不可抗力事件结束后48小时内承包人向工程师通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，承包人应每隔7天向工程师报告一次受害情况。不可抗力事件结束后14天内，承包人向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。

41.3因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：

（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；

（2）发包人承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；

（3）承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；

（4）停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；

（5）工程所需清理、修复费用，由发包人承担；

（6）延误的工期相应顺延。

41.4因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

42、保险

42.1工程开工前，发包人为建设工程和施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理保险，支付保险费用。

42.2运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备，由发包人办理保险，并支付保险费用。

42.3发包人可以将有关保险事项委托承包人办理，费用由发包人承担。

42.4承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

42.5保险事故发生时，发包人承包人有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。

42.6具体投保内容和相关责任，发包人承包人在《合同专用条款》中约定。

43、担保

本合同无履约担保。

44、专利技术及特殊工艺

44.1发包人要求使用专利技术或特殊工艺，应负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用等费用；承包人提出使用专利技术或特殊工艺，应取得工程师认可，承包人负责办理申报手续并承担有关费用。

44.2擅自使用专利技术侵犯他人专利权的，责任者依法承担相应责任。

45、文物和地下障碍物

45.1在施工中发现古墓、古建筑遗址等文物及化石或其他有考古、地质研究等价值的物品时，承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知工程师，工程师应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门，发包人承包人管理部门的要求采取妥善保护措施。发包人承担由此发生的费用，顺延延误的工期。

如发现隐瞒不报，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。

45.2施工中发现影响施工的地下障碍物时，承包人应于8小时内以书面形式通知工程师，同时提出处置方案，工程师收到处置方案后24小时内予以人可或提出修正方案。发包人承担由此发生的费用，顺延延误的工期。

所发现的地下障碍物有归属单位时，发包人应报请有关部门协同处置。

46、合同解除

46.1发包人承包人协商一致，可以解除合同。

46.2发生本《合同通用条款》第28.4款情况，停止施工超过56天，发包人仍不支付工程款（进度款），承包人有权解除合同。

46.3发生本《合同通用条款》第40.2款禁止的情况，承包人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，发包人有权解除合同。

46.4有下列情形之一的，发包人承包人可以解除合同；

（1）因不可抗力致使合同无法履行；

（2）因一方违约（包括因发包人原因造成工程停建或缓建）致使合同无法履行。

46.5一方依据46.2、46.3、46.4款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前7天告知对方，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本《合同通用条款》第37条关于争议的约定处理。

46.6合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

46.7合同解除后，不影响双方在合同约定的结算和清理条款的效力。

47、合同生效与终止

47.1双方在协议书中约定合同生效方式。

47.2除本《合同通用条款》第36条外，发包人承包人履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，承包人向发包人交付竣工工程后，本合同即告终止。

47.3合同的权利义务终止事，发包人承包人应当遵循诚实信用原则，履行通知，协助、保密等义务。

48、合同份数

48.1本合同正本两份，具有同等效力，由发包人承包人分别保存一份。

48.2本合同副本份数，由双方根据需要在《合同专用条款》内约定。

49、补充条款

双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际，经协商一致后，可对本《合同通用条款》内容具体化、补充或修改，在《合同专用条款》内约定。

## 第三篇  合同专用条款

### 总  则

1、根据建设项目管理规范和管理实际，本项目将实行社会化、专业化的管理模式。发包人充分行使其严格控制工程进度、质量和投资，严格工程合同、工程信息管理和协调处理现场有关工程问题的权力。

2、发包人下达指令，监督承包人履约行为，承包人所有请求事项由发包人协调并一般均通过发包人接受或提出处理意见（发包人有特别要求和规定的除外）。

3、考虑到本项目时间很紧，发包人将采取较为严密的组织管理形式，承包人需投入有别于其他项目的人力、物力，以满足本项目施工需要。

4、发包人有权对施工范围、施工内容作适当的调整。

5、发包人根据工程推进实际情况，有权要求承包人的法人代表或总经理人必须常驻施工现场,协调各种事项。

6、为保证广东省中医院大德路总院污水处理系统更新改造项目有序、规范和顺利进行，承包人必须主动支持发包人工作，对发包人的指令和书面通知，若无正当理由又未提前报告、得到认可，而公开或变相拒不执行，按承包人严重违约处理，同时，承包人还要承担发包人由此造成的一切经济损失。

7. 承包人承诺遵守发包人所制订的针对本工程建设管理的各项制度、规定，这些管理制度、规定必须符合下列原则：

（1）符合国家、广东省、广州市的有关政策、法规、规范和标准；

（2）符合招标文件和本合同对项目管理的基本精神和要求；

（3）为确保工程质量、进度、安全文明施工管理所必须；

（4）不是针对某一特定的承包人。

### 一、词语定义及合同文件

- 词语定义

1.3 发包人

1.3.1 发包人：在本合同中特指广东省中医院。

1.3.2合法继承人：指包括但不限于工程竣工验收合格后，发包人依据广东省政府的规定，将工程移交给相关的承接单位使用的所有权人。在继承生效后，合法继承人享有发包人在本建设工程施工合同的一切权利及承担相应的义务。

1.6 设计单位

1.6.1 设计单位代表：指本工程设计单位派驻施工场地履行工程设计职责的代表，其具体身份和职权在《合同专用条款》中写明。

本工程的现场设计代表：另行通知；职权：另行通知      。

1.8  工程师

《合同通用条款》中的工程师，如无特别注明，均是指本工程监理单位委派的总监理工程师。

1.14  工期

1.14.1  节点工期：指在经发包人批准的施工组织设计或者工程工期网络计划中载明的承包人按总日历天数（包括法定节假日）计算完成某一阶段或某一工序的承包天数。按工期网络计划的一般线路和关键线路分为：一般节点工期和关键节点工期。

1.23  小时或天

1.23.1  天：指事件发生当日的0时至当日的24时的时间段。

1.24  通知：指合同中所提及的各方之间的传达意思表示的方式，包括但不限于申请、报告、同意、答复、批准、指令、证书、决定等等。除《合同专用条款》有特别约定外，只有采用书面形式的通知有效。

1.25  质量安全事故:指在工程建设过程中由于责任过失造成工程倒塌或报废、机械设备毁坏和安全设施失当造成人身伤亡或者重大经济损失的事故。包括安全事故和质量事故。

1.25.1  特别重大事故：是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失的事故。

1.25.2  重大事故：是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故。

1.25.3  较大事故：是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故

1.25.4  一般事故：是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。

2、 合同文件及解释顺序

按《合同协议书》第六条执行。

3、语言文字和适用法律、标准及规范

3.1  本合同所有文件均使用汉字书写、解释和说明。

3.2  适用法律和法规

本合同适用中华人民共和国法律、行政法规、部门规章、地方性法规和规章、广东省人民政府和广州市人民政府颁布适用于广东省中医院大德路总院污水处理系统更新改造项目的有关文件，以及建设项目主管部门批准的文件；其中广东省人民政府和广州市人民政府颁布适用于广东省中医院大德路总院污水处理系统更新改造项目的有关文件，以及建设项目主管部门批准的文件优先适用。需要明示的法律、行政法规：中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例等。

3.3  适用标准、规范

适用标准、规范的名称：国家现行有效的有关建设项目管理、施工及验收规范和验收标准。

3.4  承包人必须接受政府有关部门对本工程的监督，并无条件配合政府指定的审计机构的审计。

4、图纸

4.1  发包人向承包人提供图纸日期和套数：发包人在开工前向承包人提供8套图纸（含编制竣工图所需）。承包人确需增加图纸套数的，发包人应当予以同意，所需费用由承包人自行承担。

发包人对图纸的保密要求：由发包人提供的图纸、文件等，未经发包人许可，承包人不得用于或转借、出让、泄露给第三方。保密措施费用由承包人自行承担。

### 二、双方一般权利和义务

5、工程师

5.1  施工监理单位

发包人委托   无    对本工程实施全过程施工监理。监理单位依据国家对工程监理的有关规定及与发包人所签订的《施工监理合同》之约定，向本工程施工场地派驻监理机构，履行自己的职责。

发包人应将本项目的《施工监理合同》约定的监理内容、监理权限以书面形式通知承包人。

本条不执行。

5.2  总监理工程师

5.2.1  施工总监理工程师是施工监理单位派驻本工程施工场地的监理机构的负责人。其姓名、职务（职称）如下：

姓名：   无   。

职务（职称）：    无    。

5.2.2  总监理工程师依据《施工监理合同》约定的监理权限对承包人在施工质量、建设工期和建设资金使用、总承包管理等方面实施监管。总监理工程师行使《施工监理合同》约定的监理职权不必事前征得发包人的批准，但下列情况须经监理单位盖章，并必须取得发包人的批准：

（1） 同意本工程任何部分的分包合同；

（2） 工程款、设备材料款以及其他费用的支付；

（3） 施工进度更改或对工程延期的决定；

（4） 发布工程变更、设计变更指令及签发现场签证；

（5） 确定新增工程、设计变更工程的单价、费率、价格，设备材料的价格；

（6） 承包人提出合理化建议，采用新工艺、新材料、新技术，批准重大设计变更，这些变更将改变原设计的基本功能或工期或投资等。

5.3  发包人代表

发包人派驻施工场地履行合同的代表在本合同中称作发包人代表。其姓名、职务、职权如下：

姓名：       。 职务：              。

职权：⑴组织落实发包人应完成的工作。⑵审批承包人报送给发包人，经发包人加具意见后需发包人审批的文件。⑶ 组织主持工程竣工验收和移交。

6、工程师的委派和指令

6.1  工程师代表

总监理工程师可依照《合同通用条款》第6.1款的约定可委派或者撤回委派副总监理工程师，但这种委派和撤回必须事先得到发包人的同意。受委派的副总监理工程师必须是本工程监理机构的监理人员，且具有适当的监理资质。（如无监理单位此项省略）

6.2  工程师的指令

因总监理工程师或者副总监理工程师的指令错误而延误工期的，工期顺延情形只适用于一般节点工期。（如无监理单位此项省略）

7、项目经理

7.1

7.1.1  承包人必须按照投标文件中所作出的承诺建立以项目经理为首的现场管理机构，并执行《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2017）。现场管理机构人员名单见合同附件一。

7.1.2 承包人委派的主要负责人不得有兼职情况（包括本项目）存在，并需接受发包人单位的监督。

发包人要求承包人撤换不合格人员，承包人必须立即执行。如果发包人的撤换通知下达７天后，承包人仍拒不执行，则视为该部门负责人空缺，承包人需按本合同的约定承担违约责任。

7.3  《合同通用条款》第7.3款所提及的工期顺延情形只适用于一般节点工期。

7.4  承包人所投入的工程管理人员和工程技术人员应与合同附件一现场管理机构主要人员名单保持一致，发包人不要求更换时不得更换。因特殊情况需要更换的，承包人应以书面形式向发包人单位提出意向（附前任和后任人员的详细履历资料），经发包人工程师签署意见后向发包人提出申请，并征得发包人同意。承包人必须保证后任人员的资质、资历、业绩、实际工作能力不低于前任人员的素质，即使征得发包人同意更换，承包人应承担违反投标承诺的违约责任。

前任人员更换后，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

承包人擅自更换项目经理及现场管理机构主要部门负责人的，除按第49.3条规定接受违反投标承诺的处罚外，还应按照第37.2.10款（1）项的约定承担违约责任。

7.5  项目部主要负责人员的实际工作能力和工作表现达不到招标文件明确要求或投标文件的承诺、或工作态度存在严重不足，不适应现场工作需要，发包人有权向承包人提出撤换。承包人可以提出整改措施；如发包人不予接受，或认为整改效果不明显的，则承包人必须在7天内无条件撤换，并按照第37.2.10款（1）项的约定承担违约责任。所调换来人员的资质、资历、学历、职称、业绩、实际工作能力不低于原投标书中所承诺人员的素质，否则，按第49.3条规定承担违约责任。

7.6  项目部主要负责人员必须全职在现场办公，不得兼职或者擅自离岗。因特殊情况需短暂离岗的，应当事先报发包人批准，必须妥善安排工地现场的工作交接，并按以下规定执行：

（1）离场1天内，须将工作交接情况知会现场发包人工程师；

（2）离场2~3天，须将工作交接情况知会现场发包人工程师，并经总发包人工程师批准；

（3）离场3天以上，须将工作交接情况知会总发包人工程师，并经发包人批准；

（4）但一个月内累计离场时间不得超过5天（含节假日）。

若违反上述规定，发包人工程师可发出停工令，待人员回到岗位后才批准复工。承包人必须就此作出书面解释和保证，自行承担由此产生的工期延误等损失，并按照第37.2.10款(1) 项的约定承担违约责任。

本合同所称“现场办公”，指在工程实施过程中，现场指挥部、项目经理部主要负责人员必须在施工现场全职上班，履行各自的职责。

8、发包人工作

8.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：发包人负责在开工前完成施工场地的征地拆迁工作，具备按设计要求进行场地平整施工的条件。

（2）将施工所需的水、电线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：发包人负责开工前将施工所需的水、电接至施工现场边缘，并提供水、电驳接点。

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已开通。

（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前提供。

（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：发包人负责办理本工程投资许可证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、报建审核书、建设用地通知书。

（6）水准点与坐标控制点交验要求：发包人负责将已施测的水准点高程与平面控制点坐标以书面形式提供给承包人，由承包人做好交验记录，承包人有责任复核确认。

（7）图纸会审和设计交底时间：承包人接到施工图纸3天内进行。

（8）协调施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：按《合同通用条款》执行。

8.2发包人委托承包人应办理的工作：办理建委及质量、技术、安全监督部门、消防部门等政府主管部门的要求办理的其它相关手续。

8.3根据招标文件及承包人的承诺，发包人保留下列的权利：

8.3.1对本工程使用之材料品质及工程质量确认审查的权利。

8.3.2有权要求承包人无条件更换不符合发包人技术规格所要求的产品及劣质产品，直至满足技术规格要求为止。

8.3.3有权按设计要求根据工程实际需要增加或减少部分工程，承包人不得拒绝或要求调整任何单价。

8.4发包人明确土建总承包人、承包人、专业工程在总包工作方面的管理范围、义务和责任，以及分包单位相应承担的义务和责任。

9、承包人工作

9.1承包人在中标后必须完成如下工作:

(1)在中标后10天提交设备材料采购确认表，开始设备材料采购。

(2)配合土建施工，负责派人员前往安装现场进行土建勘测，确认工地安装条件，向甲方提供咨询服务和提出整改要求，与甲方约定具体开工日期。如有预埋项，乙方应配合土建施工方进行处理。

9.2  承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

（1）承包人须于每月25日前向总发包人工程师提供如下计划、报表，经发包人单位审核后，报发包人批准后实施：

（2）承包人进场前应向医院后勤主管部门缴纳10000元安全文明施工管理保证金，如施工过程中发生不服从医院有关安全文明施工管理规定的，将扣罚保证金。安全文明施工管理保证金在施工竣工验收后退回给承包人。

A、当月应完成的工程进度和实际完成进度统计报表一式四份（说明提前或拖延原因）（时间从上月26日至当月25日）；

B、当月完成的工程量申报,要求分细项申报,并有完成金额一式四份；

C、下月资金使用计划一式四份；

D、下月施工进度计划一式四份；

E、当月工程质量、安全生产、文明施工情况报告一式四份；

F、承包人负责向发包人提供工程事故报告一式四份（如果发生时）。

G、承包人应在每月25日前递交上月工程进度款《资金使用反馈表》，由发包人工程师核实确认资金落实情况，保证承包人应将工程进度款专用于实施本合同工程所需的材料及人工费用、施工机械、工程设备。

H、承包人应在每月25日前向发包人提交对各专业间的组织管理、协调、配合等方面情况及所出现问题的专项报告。

（2）所述的计划、报表的具体格式，先由承包人提出格式建议，经发包人单位和发包人调整后按统一格式执行。

（3）根据工程需要，承包人提供和维修白天或夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫。若承包人未履行上述义务造成工程、财产、人身损害等，由承包人承担责任及因此所发生的一切费用。

承包人负责的施工场地管理，承担应负责的一切安全保卫义务，要求符合广州市建设主管部门最新的管理规定。

（4）需承包人办理的有关场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按工程所在地政府的规定办理并承担由此发生的费用，并在开工后2个月内以书面形式知会发包人。

（5）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：未交付发包人使用前，对自行施工的已完工工程的保护工作及费用均由承包人负责，发生损坏由承包人自费修复；交付发包人使用后，提供2年质保服务，具体按《质量保修书》（附件二）有关规定执行。

（6）施工场地清洁卫生的要求：承包人须按发包人批准的施工组织设计进行施工现场布置、放置材料机械及其他设施，及时将施工垃圾、余泥运出场外，达到省、市文明施工样板工地标准，保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定。

交工前清理现场要求：工程竣工验收后10天内，承包人应对自身施工范围内场所进行清洁、清理。

（7）承包人应按本合同的相关规定，在计划、工期、质量、安全、现场文明施工等方面服从土建总承包单位的管理，对各专业单位进行协调及配合，为各专业工程及甲供设备实施专业管理及配合服务。在实施过程中，必须服从发包人的统一协调管理。

（8）承包人应做的其他工作：

（8.1）保证执行投标文件所承诺的施工组织设计中的资源投入计划，将工程施工所需的机械设备、人员、材料等资源，根据工程进度计划按时、按标准、足额投入。否则，按《合同专用条款》第49.3条规定接受违反投标承诺的处罚。

工程（含分部、分项工程）开工前，承包人必须在施工组织设计中编制资源投入计划，报发包人批准后实施。特别是施工所需的机械设备（包括自有和租赁），应与投标文件填报的品牌、数量、质量、规格、性能相符且具备正常施工功能，并配有明显的承包人单位标志，且为合法使用设备（如年检证、使用证等），便于发包人检查承包人施工设备投入情况。

施工过程中，承包人因特殊原因需变更资源投入计划或者对已投入的资源进行调整的，应当提前7天提出申请，报发包人批准。允许机械、设备调整的原则为：所调整机械、设备，规格、标准只能比原计划提高，不能降低；数量原则上不允许减少，如确因更换先进设备提高了工效，可考虑在总工作能力不降低的前提下同意调整。未经发包人许可，承包人开工后已进场的机械设备在任何情况下都不得在计划使用期间撤出现场。若施工机械、设备在施工过程中发生损坏的情况，承包人必须在3天内修复或更换。

因设计变更、施工现场情况变化造成工程内容、工程量变化，须调整机械、设备的规格、数量的，承包人须在变更或变化确定后3天内，提出完整的更新施工方案和资源投入计划，报发包人批准后实施。

承包人擅自变更资源投入计划或者对已投入的资源进行调整的，参照《合同专用条款》第7.4款的规定承担违约责任，并按《合同专用条款》第49.3条规定承担违约责任。

（8.2）严格遵守国家、省、市有关防火、爆破和施工安全以及文明施工、夜间施工、环卫和城管等规定，建立规章制度和防护措施，并承担由于自身措施不力造成事故的责任和发生的费用。

（8.3）对施工图、技术资料认真地复核和检查，有预见性的发现和指正设计缺陷和错误，应提出能实质性地节约资金和缩短工期的建议和措施。

（8.4）承包人在施工过程中必须投入专门的人力、物力，与土建总承包管理单位进行总体进度计划的配合和协调管理，对各系统的施工深化图纸内容进行督促、管理和会签，不得因设计问题而影响总体进度计划的完成。由于承包人管理及协调不力或未能及时处理可能出现的问题，而导致自身造成损失，发生的所有相关费用由承包人自行承担。

（8.5）工人的意外事故或伤害。对于承包人或其分包人所雇用的工人出现的伤亡事故或损失，应由承包人自行负责（但由于发包人的行为失误所造成的除外）。对于这类伤亡或损失，发包人不负责任，不负担涉及这类伤亡或损失的索赔、诉讼、损害赔偿及其它费用。对分包单位出现的工人意外事故或伤害，由于分包单位原因造成的，承包人同样需承担连带责任。

（8.6）干扰与协调

（8.6.1）承包人应当清楚地预计到施工期间对外界可能产生的必需的不可能避免的干扰，并为此保证主动努力减少这些干扰对外界的影响，且应当积极主动与外界进行协调。

（8.6.2）除必须发包人出面的情况外，承包人应负责协调施工期间外界的各种干扰。

（8.6.3）发包人将在承包人的配合下，充分运用自己对各方面的影响力，尽可能地将外界对工程的干扰减少到最少程度。这种协调并不解除承包人的各项责任与义务。

9.3 根据工程需要，承包人应采用计算机信息管理技术建立相应的信息技术网络，以便与各有关单位及各专业分包单位进行数据交换，提高工作效率。承包人应负责将网络终端接至发包人及各专业分包单位。上述所发生的费用，由承包人承担，另外施工总承包单位已在现场办公区建立OA办公系统，承包人必须按施工总承包单位要求在此OA办公系统中进行信息交流。

9.4 承包人应在合同签订的同时，与发包人签订《反商业贿赂合同》（附件四）。

9.5承包人项目管理机构中各级管理人员和所使用的机械设备的标准与数量不得低于其投标文件的标准与数量，否则，视为违约，并按《合同专用条款》第37条违约的相应条款处罚，并按《合同专用条款》第49.3条规定承担违约责任。

9.6实行平安卡管理制度

1）承包人应按广州市的有关规定，对其参与本合同工程建设的所有管理人员和作业人员（包括农民工）实行平安卡管理制度，上岗时一律佩带平安卡。发生的所有相关费用由承包人自行承担。

2）承包人应按广州市的有关规定牵头负责其总承包管理范围内所有专业单位和分包单位实行平安卡管理制度的工作并予以落实。

3）发包人将不定期抽查承包人及其所管辖的专业单位和分包单位实行平安卡管理制度的情况，如发现违反本合同有关约定的，由承包人按本合同专用条款第37.2条款的约定承担违约责任。如发现有冒名顶替或人不到场而代为刷卡等弄虚作假现象的，由承包人按本合同专用条款第37.2条款的约定承担违约责任。

9.7民工工资的支付

（1）承包人应当根据劳动合同约定的民工工资标准等内容，按照依法签订的集体合同或劳动合同约定的日期按月支付工资，并不得低于当地最低工资标准。

（2）承包人支付民工工资应编制工资支付表，如实记录支付表，支付时间、支付对象、支付数额等工资支付情况，并保存备查。

（3）承包人应对其专业分包或劳务分包单位工资支付进行监督，督促其依法支付民工工资。

（4）承包人应按上述要求及国家、地方有关规定按时支付民工工资，否则，视为违约，并按《合同专用条款》第37.2.11款的约定承担违约责任。

9.8医用洁净系统设备使用及维护的免费培训工作。

乙方无偿培训甲方使用及维修人员，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造、使用及修理，日常使用保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或按甲方安排。

### 三、施工组织设计和工期

10、进度计划

10.1  计划的提交和确认

10.1.1  承包人应于接到中标通知书后4天内向发包人提交总体及各分项工程进度计划（网络计划）和材料的使用计划，于接到中标通知书10天内提交总体及各分项施工组织设计（施工方案）给发包人。

承包人提交的施工组织设计应当载明如下内容（包括但不限于）：

（1）各分部分项工程的完整的施工方案和施工组织设计，包括：

①主要分项工程的施工方案、施工方法和工艺；

②质量、安全生产目标及保证体系和保证措施；

③文明施工管理方案；

④工程施工管理方案。

⑤纳入土建施工单位的总承包管理及专业工程配合服务方案。

⑥与对应的土建、机电安装、精装修等专业单位的交叉施工与协调管理工作措施。

（2）施工资源投入计划，包括：机械设备进场计划、设备材料和物料进场计划、施工人员进场计划等；

（3）保证工期、质量的措施；

（4）保证安全生产，文明施工，减少扰民降低环境污染和噪音的措施；

（5）妥善处理与相邻施工地作业现场关系的措施；

（6）其他与工程施工有关的管理方案、措施。

承包人编制的工程进度计划内容应全面详实，且应针对工程的全部或分项施工作业和特点提出施工方法、施工穿插顺序及时间安排，并在各节点位置标注相应的工程量、资金使用计划、人机组织及材料消耗量。

10.1.2  发包人在接到承包人提交的施工组织设计和工程进度计划后7天内予以确认或提出修改意见。

10.2承包人须督促分包人进场后7天内提交其专业工程施工方案及施工计划，并根据自身施工组织设计及各相关专业分包单位协调配合问题等提出审核意见，由分包人在14天内加以优化再报承包人整合后上报发包人批准执行。

10.3  计划的执行

10.3.1  承包人应当加强计划管理，严格按照总发包人确认的工程进度计划组织施工，并接受发包人对工程进度的检查、监督。

10.3.2  为便于发包人掌握和控制工期，承包人应于每月底向发包人填报各单体工程（含各分部、分项工程及专业分包工程）的当月进度计划完成情况（没完成计划的必须说明原因），并在此基础上更新工程进度计划资金计划和其它工作计划。总发包人在接到报告后应当予以确认或提出书面意见，承包人必须按照发包人的确认或者书面意见执行。

10.3.3  工程实际进度与经发包人确认的进度计划或者更新进度计划不符时，发包人认为本工程或其中任何部分工程进度滞后而不能按预定工期完工，则应将此情况通知承包人，承包人应据此编制修改工程进度计划，采取发包人同意的必要措施加快工程进度，属承包人原因，则承包人无权要求发包人支付任何附加费用。如承包人未能在发包人发布指令后10天内采取有效措施，工程进度仍然无明显改进，按37.2.4款（3）项执行，发包人有权部分或全部解除合同，将未完工程另行发包或者划拨给其他有能力的承包人，承包人必须无条件服从，由此所造成的损失全部由承包人承担，并不免除承包人的违约赔偿责任。有关部分或全部解除合同的实施办法按第46条的约定执行。

11、开工及延期开工

11.1  开工日期和竣工日期

11.1.1  暂定开工日期20  年  月  日，具体以开工报告为准，总工期为120日历日。

11.1.2  承包人必须采取一切有效措施保证竣工日期，不得延误。除非发生了以下情形：

- 政府对本工程建设项目作出停建、缓建的决定；

- 重大设计变更导致本工程在规划、使用、功能方面有重大调整；

- 不可抗力持续影响而延误工期超过30天以上。

11.2  延期开工

11.2.1  承包人必须提前进入施工场地，做好施工准备工作，按照约定的开工日期开工。在工程已具备开工条件，但因承包人自身的原因（包括但不限于项目经理及现场管理机构尚未到位）而无法实际开工的，经发包人书面同意，发包人可以签发开工令，工期开始正式计算，但现场不允许开工；再由发包人发出停工令，待承包人准备妥当后才批准复工。由此产生的工期延误等损失由承包人承担，并按照第37.2.4款（3）项的约定承担违约责任。

12、暂停施工

12.1因下列原因，总发包人报经发包人同意，可通知承包人暂停施工：

  - 工程设计发生重大变更；

  - 不可抗力；

  - 质量事故；

  - 安全生产事故；

  - 严重影响医院正常医疗工作。

  - 承包人材料供应发生重大变故。

承包人不得以与发包人有争议或争议未解决为由而单方面停工。否则，按照第37.2.4款（2）项约定承担违约责任。

因发生上述第1）、2）项原因而暂停施工，工期调整适用第11.1.2款、第13.1款、第13.2款的约定，因发生上述第3）、4）、5）项原因而暂停施工，工期不予顺延,承包人必须承担由此发生的费用并分别按第37.2.5款、第37.2.6款、第37.2.7款、第37.2.5款（1）项向发包人承担违约责任。

12.2为了保证工程质量安全，凡出现下列情况之一（不限于此）的，总发包人有权下达停工令，责令承包人停工整改，由此造成的损失由承包人自行负责，造成工期延误的承包人按第37.2.4款的约定承担违约责任。

(1)拒绝发包人管理；

(2)施工组织设计（方案）未获发包人批准而进行施工；

(3)未经发包人检验而进行下一道工序作业者；

(4)擅自采用未经发包人认可或批准的材料的，或者使用的原材料、构配件不合格或未经检查确认的，或者擅自采用未经认可的代用材料的；

(5)擅自变更设计图纸的要求；

(6)转包工程；

(7)擅自让未经发包人批准的分包单位进场作业；

(8)存在安全隐患，未按发包人要求及时进行整改；

(9)未按双方约定的资料上报要求上报所需资料的。

12.3因不可抗力引起工程停工，工期按第11.1.2款（3）项执行，费用承担按以下原则：

(1)工程本身的损害及因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失，由发包人承担；

(2)发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；

(3)承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；

(4)停工期间，承包人应发包人的要求留在施工场地的必要管理人员及保卫人员的费用由承包人承担；

(5)工程所需清理、修复费用由承包人承担。

12.4由于政府部门举行特殊活动引起的停工的，因停工产生的费用由承包人承担；

12.5由于承包人自身原因或施工专业管理服务及协调不力，而导致专业工程停工，产生的费用由承包人承担。

13、工期延误

13.1  工期控制与调整

13.1.1  本工程工期划分为关键节点工期和一般节点工期二类控制。根据广东省中医院大德路总院污水处理系统更新改造项目工期网络计划安排，承包人必须在施工组织设计文件中分专业详细区分和列明本工程总体及各单项工程的关键节点工期和一般节点工期，并报经发包人批准后实施。

13.1.2  工期调整的原则是：对于承包人原因造成的工期延误，工期一概不得顺延；对于非承包人造成的工期延误，一般节点工期可以相应顺延，但该项顺延以不对关键节点工期和总工期构成不利影响为限。关键节点工期一般不予调整，承包人应当采取合理有效的赶工措施予以消化。

在特殊情况下，关键节点工期确需调整的，承包人必须重新编制总工期控制计划和关键节点工期调整计划并报请发包人审核。经发包人审核，确认承包人编制的关键节点工期调整计划已十分完备，且已采取了合理的赶工措施足以确保工程按期竣工的，应当同意工期调整。承包人必须在发包人批准其调整计划后3天内，将调整后的总工期控制计划和关键节点工期调整计划按合同份数送各方作为合同附件存档。

13.2  工期延误的原因及其处理

13.2.1  非承包人原因造成的工期延误，是指有确凿证据证实因下列原因而直接造成承包人的原定工期计划延误：

（1）不可抗力；

（2）工程设计有重大变更或重大失误；

（3）发包人延期交付施工场地；

（4）施工图纸供应时间影响工期进度，并经发包人确认的；

（5）发包人不按合同约定延迟支付工程款而影响工期进度，并经发包人确认的。

（6）发包人其他违约行为造成工期延误。

除上述原因之外，其他所有工期延误均为承包人原因造成的延误。

13.2.2  因承包人原因造成的工期延误，工期一概不得顺延。承包人还应当按照第37.2.4款（3）项的约定承担违约责任。

13.3非因承包人原因造成关键节点工期延误的，一次性延误10天以内（不含本数）的，工期不予顺延，由承包人采取措施自行消化；一次性延误10－20天（不含本数）的，工期可顺延5天，承包人应采取措施在下一个节点工期内消化；一次性延误20天（不含本数）的，工期可顺延10天，但承包人必须在总工期内采取措施消化被延误工期（此延误发生在最后一个节点工期内除外）。一次性延误工期超过30天，工期可以顺延。

13.4对于非因承包人原因发生的工期延误，承包人应当在工期延误发生后7天内就延误的内容和因此发生的经济支出向发包人提出书面报告，逾期不报告，发包人不予确认；发包人代表在收到报告后10天内予以确认、签复。

14、工程竣工

14.1  承包人必须按照合同协议书约定的竣工日期竣工。

### 四、质量与检验

15、工程质量

15.1.  工程质量标准

15.1.1  本工程质量标准为：合格。

15.1.2  工程质量未达到前款约定标准，且是因承包人原因造成的，承包人按照第37.2.5款（3）项约定向发包人承担违约责任。

15.1.3  承包人必须确保工程一次验收合格。因承包人原因致工程未一次验收合格并导致工程不能按计划工期办理竣工验收的，承包人按第37.2.4款（4）项承担违约责任。

15.2  工程质量争议与鉴定

因质量问题而发生争议，由相关质检部门进行质量鉴定。符合质量标准的，鉴定费用由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费用由乙方承担。

15.3  工程质量保证体系

承包人应当完善质量管理制度，建立质量控制流程，进行全面质量管理（TQC），以2000版的GB/T19000《质量管理与质量保证》为标准，建立并保持一个健全的工程质量保证体系。为此，承包人必须做到但不限于：

（1）建立完整的质量保证体系，委派专人负责工程质量管理，项目经理部、工区（段）设有专职质检人员，班组设质检员，于本合同签订后5天内将上述人员报发包人备查。

（2）承包人提交发包人批准的施工组织设计或者施工方案必须附有完备的工程质量保证措施，包括：工程质量预控措施，工序质量控制点，工程的标准工艺流程图和技术、组织措施，重点分部（项）工程的施工方法，材料、制品试件取样及试验的方法或方案，成品保护的措施和方法，质量报表和质量事故的报告制度等。

（3）单项工程开工前，承包人必须对职工进行技术交底，组织学习有关规程、规范和工艺要求，在施工中必须按规程和工艺进行操作。

（4）单项工程和重要部位都必须遵循先试验后铺开施工的程序，开工前承包人应完成施工组织设计和必要的施工准备，送发包人审查批准后方可进行试验性施工，完工后由发包人检验，符合要求后才能铺开施工或者批量生产。

（5）执行材料试验制度和设备检验制度。必须设立工地实验室，配备足够的试验及检测仪器、仪表，并及时校正，保证其应有的精度。要加强质量自检，检测频率要高于规范要求。

15.4在整个工程项目范围内，承包人自行分包出现工程质量问题，承包人按照第37.2.5款约定向发包人承担违约责任。另外承包人须对自身施工成品的质量负责，不能以任何原因（包括专业分包单位影响）为由拒绝按照第37.2.5款约定向发包人承担违约责任。

16、检查和返工

16.5  对承包人采购的工程材料、设备及采用的工艺的查验。

16.5.1  实施工程的一切材料、设备及工艺，都必须符合工程设计及技术标准、规范的要求，并应当在用于工程之前经过检验或试验，不合格的不得使用。承包人要建立检验、试验制度，随时按发包人的要求，在材料、设备的制造、加工，或制配地点，或施工场地进行检验或试验，并应提供一切正常需要的手段，在材料、设备及工艺用于工程之前提供样品、样件，按照发包人的选择和要求进行检验或试验。

16.5.2  发包人有权在施工场地、库房以及为工程生产、加工、制配材料、设备的地点（无论这些地点是否属于承包人管辖）检查和检验按合同提供的材料、设备。承包人应为发包人的检查和检验提供一切便利，包括提供人员和设备、材料等。发包人的检查结果证明该材料、设备不符合合同要求的，必须拒绝这些材料、设备的使用，立即通知承包人并说明拒绝的理由。承包人在接到发包人通知后必须立即更换被拒绝的材料、设备。承包人拒不执行上述指令，则发包人有权雇佣他人实施，其费用及由此产生的其他费用由承包人承担，发包人可以从将要付给承包人的款项中收回，由发包人通知承包人并抄送发包人。期间所发生的费用由承包人承担。

发包人认为有必要的，有权对已检查、检验过的材料、设备进行重复检查、检验，承包人应遵照执行。重复检查、检验的程序和内容适用前款约定。

16.5.3  在施工过程中，发包人有权随时对工程材料、设备的使用进行抽查，包括成品、半成品、器具、设备、附件、小五金等。抽查范围、比例、数量、批次及检查深度可比照国家现行施工质量验收规范和相关规定有所提高。

工程材料、设备的质量依据下列顺序之标准认定：

（1）本工程设计图纸规定的设计标准；

（2）招投标时确定的规格、技术指标、质量标准、品牌等；

（3）经设计单位、承包人、发包人共同认定的产品封样、样板（包括样板房等）；

（4）国家或行业强制执行的技术标准、技术规范。

工程材料、设备的抽查、检验结果与前款约定不符的，发包人必须扩大对该批材料的抽查范围、增加数量抽检。承包人必须在发包人书面通知的限期内全部无条件拆除、更换，并运出施工现场；由此所造成的工期延误、费用增加等一切损失均由承包人承担。同时，承包人还应当按照第37.2.5款（1）项承担违约责任。

16.5.4  承包人对材料、设备的试验、检验的费用自行承担。发包人对材料、设备或工程进行检查、检验的费用由承包人负担。发包人进行重复检查、检验的，检查、检验的结果证明材料、设备或工程不符合合同、技术规范要求的，按16.5.3款执行，费用由承包人负担；符合合同、招标文件、技术规范要求的，费用由发包人负担。

16.5.5  发包人可以委托国家质量检查机构或其他法定检验机构对工程材料、设备的生产、制造、安装、储运全过程进行第三方检查、检验，承包人必须接受并提供便利条件。对检查出不符合16.5.3款标准要求，按该条款执行，检测费用由承包人负责。若符合16.1.3款标准要求，检测费用由发包人承担。

16.6  承包人应当按照发包人有关规范要求，对施工各工序报验检查的质量控制点，先自检后报请发包人复检。发包人在接到承包人的自检结果后，应当及时复检。经复检发现存在质量问题的，则该工序质量为不合格，承包人必须全部返工，由此所产生的工期延误和费用增加等全部损失，由承包人承担，并由承包人按照第37.2.5款（2）承担违约责任。

16.7  发包人发现工程存在重大质量问题时，必须立即下达停工整改令。承包人必须在5天内书面提出整改措施，经发包人批准后实施整改，由此所产生的工期延误和费用增加等全部损失，由承包人承担。承包人拒绝整改的，发包人有权暂停拨付工程款，并将未完工程另行发包。

16.8  承包人承诺：无论发包人对工程是否进行并通过了各项检验，均不解除承包人对其承包的工程的质量所负的责任，除非质量问题是由于非承包人责任原因引起，而此类质量问题承包人须及时通知发包人。在采用承包人设计的施工图施工和由承包人自行采购的材料、设备时，设计和制造所引起的质量责任由承包人承担。

16.9  承包人承诺：无论工程材料是由承包人自行供应或是由发包人指定的供应商供应，均不解除承包人所负的工程全面质量的责任。承包人应该对各种材料按规范进行检查验收，拒绝不符合要求的材料用于工程。无论何种原因，出现不合格材料用于工程的情况，均由承包人承担应有的责任。

16.10 承包人应保证按照国家、地方、行业的有关规定，准确、及时做好日常工程技术资料的记录、整理和归档工作，保证记录中原始数据的真实性和及时性，发包人有权抽查承包人日常工程技术资料的整理工作，若发现未按照规定及时做好资料整理工作，每发现三次，则按照第37.2.12款项承担违约责任。

若发现原始记录数据不存在、不真实，经发包人确认，有权拒绝相应部分工程的工程量计量与支付，并视情节轻重，按照第37.2.12款项承担违约责任，直至解除部分或全部合同。

17、隐蔽工程和中间验收

17.1双方约定中间验收部位：广州市住房和城乡建设局关于加强房屋建筑重要分部（子分部）工程质量验收工作的通知（穗建规字〔2024〕17号）文件执行。验收程序按《合同通用条款》第17条执行。验收人员组成：发包人、机电设备材料管理负责人、承包人及后续关联工程承建等有关单位。

17.4  隐蔽工程或中间验收部位未经发包人验收合格，不得隐蔽或继续施工。否则，该部分工程被视为不合格，由此所产生的返工及相关费用由承包人承担。

### 五、安全文明施工

承包人应执行国家法规和广州市建设主管部门最新颁布的管理规定。

20、施工场地的占用与管理

20.2  承包人必须依照相关规范关于施工现场的管理有关规定，规范对施工现场的管理。

在工程实施期间，承包人施工范围中的施工场地一经移交给承包人，承包人即对施工场地负有全过程、全面的管理责任，必须对施工场地范围内的治安秩序、安全保卫、环境卫生以及周围房屋、市政设施等负全责，对施工场地范围内的交通道路、用水、用电、场地内的施工协调负责。承包人需对其施工场地布置、人员的管理、交通组织制订详细的方案，对施工时段作出合理安排，必须采用全封闭施工方案，确保不对周边环境、道路、行人和相邻施工现场造成不利影响，不得干扰周围居民的正常生活。

20.3  承包人必须在工程竣工初验后30天内或发包人规定的时间内（发包人将提前通知承包人），无条件清退所有施工场地。拒不清退的，发包人除向承包人收取租金（租金为每天1.0元/m2）外，还有权暂停计价支付、工程结算、工程验收等工作，并由承包人承担由此而产生的一切后果（包括发包人因此而被第三方索赔所产生的损失）。

20.4承包人有义务采取有效措施督促分包单位在分包工程完工后按第20.3款的规定完成退场工作。因分包单位原因导致不能及时退场的，承包人承担连带责任。

20.5承包人必须服从发包人执法检查和处罚，并按照检查结果进行整改。

21、安全施工与检查

21.1  安全施工措施

21.1.1  承包人应建立健全建筑施工安全生产组织机构和安全保证体系，落实安全生产责任制，按照工程建设安全生产的有关管理规定，采取相应措施，负责现场全部作业的安全，并对此承担全部责任。

21.1.2  承包人必须将投标时承诺的安全生产施工措施落实到位。

21.1.3  承包人在施工中必须加强对自身及各分包单位在安全施工方面的检查、监督管理；若被发现存在严重安全隐患的，按照本《合同专用条款》第37.2.6款（1）、（2）项约定承担违约责任。

22、安全防护

22.1  安全防护措施费用

本工程的安全防护措施费用包括但不限于《合同通用条款》第22.1条、第22.2条所列明的安全防护措施费用，所有安全防护措施费用已包含在合同价款之中。

22.2  安全防护措施

承包人采取严格的安全防护措施，在工程的施工、完工及修补缺陷的整个过程中，都应当做到：

（1）全面关照所有留在现场上的人员的安全，保护其管辖范围内的现场以及尚未完工的和发包人尚未占用的工程处于有条不紊和良好的状态。

（2）在需要的时间和地点，根据发包人或者当地政府的要求，自费提供和维持所有的照明灯光、护板、围墙、栅栏、警告信号标志和值班人员，对工程进行保护和为公众提供安全和方便。

（3）承包人应自费采取适当措施，确保其工作人员和劳务人员的身体健康，遵照当地卫生部门的要求保证在施工的全过程中，在工地、宿舍和工棚，备有医疗人员、急救设施、药品和治疗室等，并为预防传染病和一切必要的福利、卫生要求作出安排，建立“疾病应急小组”，制订应急措施。若出现任何重大或恶性传染性的疾病（如：非典型性肺炎）时，承包人必须遵守并执行省市卫生部门为处理和控制上述传染病而制定的规章、命令和要求，迅速向发包人和广州市疾病控制中心报告。

23、事故处理

23.3  因承包人责任过失造成工程质量安全事故的，除按照国家规定由行业主管部门给予承包人处罚外，承包人还应负责赔偿发包人损失，并按照第37.2.6款（3）项承担违约责任。

23.4 承包人应保证发包人免于受到或承担应由承包人负责的因承包人现场施工所引起的或与之有关的索赔、诉讼以及其他开支；若有证据证实发包人因此发生了索赔、诉讼以及其他开支，承包人必须在接到发包人通知后二天内据实补偿发包人因此所受到的损失。

24、文明施工与环境保护

24.1  承包人必须严格按照广州市建设主管部门颁布的最新管理规定及对专业工程管理配合服务的承诺，在施工组织设计中专章编制文明施工措施，将投标时承诺的文明施工措施落实到位。承包人不落实文明施工措施的，按照第37.2.7款（1）、（2）、（3）项的约定承担违约责任.

24.2  承包人应在进入现场前提交一式四份施工期间的环境保护方案，经发包人批准后实施。环境保护方案必须包括：施工现场所必须的照明灯光、护板、围护、栅栏、警告标志和值班人员名单，以及建筑垃圾、施工和生活污水、噪音、粉尘的处理排放。方案在实施过程中所采用的材料、设备等应使发包人满意。

对于承包人施工过程中造成的环境污染问题，经发包人指出后，承包人未能在24小时之内采取整治措施，或者所采取的整治措施未有效消除污染的，发包人可以自行或者委托他人代为整治，由此所产生的一切损失、费用均由承包人承担。

### 六、合同价款与支付

本工程的合同价款为（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 元 角分整元 ，其中暂列金额           佰 万仟 佰 拾 元 角 分整元。

（小写）：￥0.000元，其中暂列金额为 ￥0.00元。

25、合同价款调整

  - 合同价款按照协议书约定的价款执行。

25.1.1 承包人在施工过程中实际发生的工程量及工程清单与招投标文件中的工程量及清单没有发生变更，则合同价即为工程结算价。

25.1.2 进行深化设计时，如产生设计变更，其费用处理原则如下：

经甲方和认可后的深化设计，若工程量和清单子目超出（减少）原招投标文件中的工程量及清单外（内）的项目。可按超出（减少）部分工程量增减工程造价。

25.1.3 若承包人中标单价显著低于投标期基准日发布的市场价格信息或行业公认的合理水平，承包人有义务在发包人提出合理疑问后7个日历日内，提供书面说明及支撑材料（如采用特殊工艺、特定品牌材料、专利技术、规模化采购或其它成本优化措施等），以证明其单价具备履约可行性。承包人应就此单价向发包人提交书面承诺函，保证严格按照合同文件、技术标准及经批准的施工图纸完成对应工作，且所使用材料、设备、工艺及品牌不低于其承诺的标准，承包人不得以任何理由要求调整此综合单价。

- 25.1.4 招标文件的一致性审查与风险承担

1）承包人已充分知悉，其投标报价所依据的招标工程量清单、招标图纸、用户需求书及其他招标文件共同构成其报价基础。承包人有义务在投标前对上述文件进行细致、全面的核对与一致性审查。

2）若招标工程量清单中任何项目的“项目特征描述”与招标图纸、用户需求书或其它招标文件存在任何差异、歧义或矛盾，承包人必须在招标文件规定的答疑期限内以书面形式向招标人（发包人）提出澄清要求。未在规定期限内提出的，视为承包人已完全理解并接受该等差异，且已在其投标报价中综合考虑了由此可能产生的所有风险、费用及技术方案。

3）中标后及合同履行过程中，承包人不得以招标工程量清单的“项目特征描述”与图纸或其他文件存在差异为由，要求调整相应的综合单价、提出费用索赔或主张工期顺延。该等差异应被视为承包人投标时应预见并已承担的风险，相关费用已包含在合同价款中。

25.2  承包人与发包人一致同意不适用《合同通用条款》第25.2款的约定。本合同的合同单价不因施工期间人工、机械及材料价格变化、施工条件的变化和政府造价管理部门等调整各项收费而调整，合同中另有约定除外。

25.3承包人必须认真配合其他工程施工，包括配合已施工的工程和后续工程及其他与本工程有衔接的工程和各总承包、分包工程，涉及的费用已包在合同总价内。若由于承包人不积极配合或协调不力，造成相关工程工期延误，其发生所有费用及相关责任由承包人自行承担。

25.4  综合单价（完全单价）包干的合同价款的调整。承包人与发包人一致同意不适用《合同通用条款》第25.4款的约定，合同价款的调整按照下述约定执行：

25.4.1 发包人原则上按每个月统计并计算一次工程变更或签证。

所有新增工程、设计变更工程的单价或价格，均按照《合同专用条款》第33.8款执行。

25.5  承包人与发包人一致同意不适用《合同通用条款》第25.4款的约定。承包人应在第25.3款情况发生后3天内，将调整原因、金额以书面形式报发包人单位审核，经发包人批准后作为调整合同价款及拨付工程进度款的依据。发包人收到后3天内审核并签署意见，发包人在7天内审定并批准执行。

25.6 现场签证的计价

由于施工场地、条件和设计变化必须进行现场签证时，所有现场签证必须在发生后2天内经发包人现场核实计量后签字盖章确认，承包人根据现场签证确认的工程量5天内编制预算报发包人审核，发包人必须3天内提出造价审核意见报发包人，由发包人签字盖章确认凡是没有经过发包人签字确认的现场签证，其增加的费用不予确认执行。

25.7承包人承诺：所有变更引起的计价、计量调整审批过程，均不得影响变更的执行，不得以此为理由公开或变相拖延或延误工程，否则，承包人将承担由此造成的经济损失及工期延误的责任。

26.1 工程预付款支付：

√约定预付款的，预付款的金额为合同价（扣除暂列金额）的20% 。

合同签订且乙方向甲方提交履约保函后10天内，甲方向乙方支付合同造价（扣除暂列金额）的20％作为预付款，同时乙方向甲方递交等额的预付款银行保函。乙方经申报甲方确认完成至项目的30％，甲方将在20天内退回该银行保函给乙方。

27、工程量确认

27.1  承包人应于每月25日向发包人提交一式八份已完工程进度款申请报告（表）。

27.2  除另有特别说明外，发包人应根据合同的规定和批准的施工图纸、设计变更图纸通过计量来核实并确认已完工程的价值。当发包人要求对工程的任一部分或几部分进行计量时，发包人应当书面通知承包人，承包人应按通知要求立即前往协助发包人从事上述计量工作，并提供此计量所需的一切详实资料。承包人未能按要求时间前往参加计量并提供详实资料，则由发包人进行的或由他批准的计量应直接被认为是对这一部分工程的正确计量。

27.4  工程的计量应以净值为准，除非合同中另有规定。

28、工程款（进度款）支付

28.1工程款的支付规定：本项目支付工程预付款20%。其工程进度款支付按业主委托现场监理工程师或业主代表签署工程项目，经申报确认工程量清单进场验收后办理工程进度款的支付。

以形象进度为准，具体为：工程进度款的支付方式、支付条件和支付时间：其工程进度款支付按业主委托现场业主代表签署工程项目，经申报确认工程量清单进场验收后办理工程进度款的支付。

1）合同签订且乙方向甲方提交履约保函后10天内，甲方向乙方支付合同造价（扣除暂列金额）的20％作为预付款，同时乙方向甲方递交等额的预付款银行保函。乙方经申报甲方确认完成至项目的30％，甲方将在20天内退回该银行保函给乙方。

2）工程进度完成50%，付至合同造价（扣除暂列金额）的40%；

3）工程进度完成80%，付至合同造价（扣除暂列金额）的70%；

4）完工并办理完成竣工验收后，提交竣工验收报告表2份，按合同造价（扣除暂列金额）累计付至85%。

5）工程验收合格后送交完整竣工图纸及相关竣工验收资料，按工程结算审核付至结算总造价的97%。

6）剩余的3%质保金在保修期满及完成保修项目后十五天内无息返还 。

乙方申请支付工程进度款时需呈送等额发票和请款申请报告（一式四份），说明工程进度和申请支付金额。合同付款页复印件加盖公章（一式二份）。施工单位送审的工程结算书，经基建处初审后交由政府要求的审核机构进行终审。工程结算尾款待乙方根据终审金额开具等额发票后支付。

□ 本期间支付或扣留（扣回）的其他款项：

28.2 变更增加的工程的支付方式：经发包人审核后纳入进度款一并支付，累计支付至合同价（含暂列金额）的85%停止支付。

29、质保金支付

29.1质保期满完成质保责任后申请质保金，乙方负责提供：

1、质保金请款报告一式四份;

2、单位工程质保期质量证明书一式四份。

### 七、设备材料供应

30、承包人采购设备材料：

30.6 本工程使用的工程设备材料，必须按国家质量监督部门和国家有关施工规范执行（提供生产厂家的合格证及质检部门的产品检验合格证）；若乙方使用进口设备材料，则还须提供合法的进口手续和商检证明。

30.7 本工程的各种材料必须满足发包人技术规格要求。

30.8 本工程采用的各种材料、设备，在订货前，乙方必须提供生产厂家合格证书和实验报告，主要材料、设备还必须提供样板并经发包人确认同意后方可采购。否则如发生货不对板的情况，该货物不得在本工程使用，且由乙方独自承担所有损失。

30.9 对于承包人采购的材料设备，无论发包人有无条件到生产、制造现场监造或验收，该类材料设备到达施工现场后经验收发现质量问题的，均应由承包人承担责任。承包人应负责修复或拆除或重新采购，并承担由此发生的费用，赔偿发包人的损失，由此延误的工期不予顺延。

### 八、工程变更

31、工程设计变更

31.4  如实施过程中发现设计上有错误或严重不合理，承包人应以书面形式通知发包人，经发包人审查并报发包人同意后，由发包人与设计单位商定修改或变更设计方案进行实施。

31.5  变更应由发包人发出变更指令，没有发包人发出的指令，承包人不得进行上述变更。

31.6  所有涉及工期的变更均应获得发包人正式批准才能生效。

33、确定变更价款

33.7  在发生第31款所述规定的变更后，承包人在收到发包人变更通知的7天内按合同规定的计价方式内容编出变更工程预算送交发包人，发包人在7天内审核并签署意见后报发包人，发包人收到后10天内答复。

33.8  在工程变更价款计算时，承包人按如下方法提出变更价格，报发包人批准。

(1)项目工程量改变时，按实计算工程量，并沿用相应项目的综合单价。工程量改变是指经发包人批准的深化设计施工图内容与实际施工内容对比发生变化，引起工程量的变化(增加或减少)。

(2)仅主材、设备变更，只调整综合单价（完全单价）分析表中主材、设备价格，其余一切有关费用不得调整。

(3)工程量清单中未有的项目，按照执行2018年《广东省建设工程计价依据》、2018年《广东省建设工程计价通则》、2018年《广东省建筑与装饰工程综合定额》、2018年《广东省安装工程综合定额》、2018年《广东省市政工程综合定额》和2018年《广东省园林绿化工程综合定额》确定人工、机械和材料的消耗量，执行相应计价程序。

a. 土建工程计价按照《广东省建筑与装饰工程综合定额（2018年）》

b. 安装工程计价按照《广东省安装工程综合定额（2018年）》

c.设备、材料价格执行广州市2026年3月份《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》和《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》下浮10%进行结算，若广州市2026年3月份《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》和《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》中没有此设备、材料价格则按市场询价并经采购人审定后进行结算。该部分子目造价按上述计价税前下浮（1-中标价/招标最高限价）办理结算；

(4)有变更、签证工程只能计算投标时的清单项目费用，不能计算措施项目费和其他项目费。

（5）其他条款约定：甲方只承担最终审核结算造价10％的审核费用，超出最终审核结算造价10%以上部分审核费用由乙方负责。具体计算方法：

- 院方负责费用=最终审核结算造价×10%×审核单位审核标准；

- 施工单位负责费用=±（最终审核结算价-施工单位送审结算价）×审核单位审核标准-院方负责费用。

33.8.3当发包人提出变更通知，承包人认为产生了增加费用，承包人应在发包人提出通知要求后3-7天(时间视变更大小而定)内向发包人提交增加费用报告，报告内应说明变更原因、增加费用金额、增加费用计算书，若承包人不在规定的时间内提供增加费用报告，该类变更所涉及的增加费用视为包括在合同价款中。

33.8.4由于发包人指令而引起的施工方案的变更，若承包人认为产生了增加费用，承包人应在发包人发出指令后3-7天(时间视变更大小而定)内向发包人提交增加费用报告，报告内应说明变更原因、增加费用金额、增加费用计算书，经发包人同意后方可实施。若承包人不按规定提供增加费用报告经发包人批准，该类指令所涉及的增加费用视为包括在合同价款中。

33.8.5整个合同执行期间,由承包人提出的施工方案变更，所增加的费用结算时不作调整.

33.8.6在变更实施过程中，承包人应在发生变更的必要工序提请发包人确认实际发生的情况，以此作为将来费用计量的依据，否则发包人可以拒绝计量，发包人无须支付相关费用，费用由承包人自负。

### 九、竣工验收、移交与结算

34、竣工验收

34.1工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定，向发包人提供完整竣工资料四份，竣工图六份及竣工验收报告。

34.2发包人收到竣工验收报告并审核竣工文件后，如认为承包人竣工文件不能符合竣工要求，应书面通知承包人整改，承包人按要求整改后重新提出竣工验收报告；发包人收到竣工验收报告并审核竣工文件通过后28天内组织有关单位进行验收。

34.3 发包人应在验收后14天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。

34.4发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28天内无故不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。

34.5工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。

34.6发包人收到承包人竣工验收报告后28天内不组织验收，从第29天起承担工程保管及一切意外责任。

34.7中间交工工程的范围和竣工时间，双方在《合同专用条款》内约定，其验收程序按本《合同通用条款》17条款办理。

34.8因特殊原因，发包人要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的，双方另行签订甩项竣工协议，明确双方责任和工程价款的支付方法。

34.9 经验收评定，工程质量及工程内容符合合同要求的，发包人、承包人、设计单位均应在工程竣工验收证明书上盖章签字；工程质量不合格或工程内容有尚未完成者，由承包人在商定的期限内进行修补后，再进行竣工验收，直至达到完全符合合同要求为止，并按最后验收合格的日期作为竣工日期，由此产生的一切费用均由承包人负责。

34.10工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用。发包人强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题，由发包人承担责任。

34.11 承包人应按如下程序进行竣工资料准备：

34.11.1承包人有责任根据竣工图验收要求对分包单位所绘制的竣工图进行符合性审查。

34.11.2承包人有义务对专业管理、分包单位的工程资料按照国家《城市建设档案管理规定》、《广州市城市建设档案管理办法》和发包人的具体要求进行收集、整理、编制、汇总和管理。承包人有义务对专业管理、分包单位资料的完备性、有效性进行检查，对不符合要求的资料，要求分包单位限期进行整改，整改后再上报承包人。

34.11.3 验收依据和标准：施工图纸，图纸说明，设计变更资料和图纸，技术交底及会议纪要，国家颁布的施工验收规范、规定。

34.11.4专业分包工程需单独验收的，经承包人预验合格后，属专业分包项目的再报发包人专业负责工程师进行预验；不属专业分包项目的由房建施工单位进行预验，合格后由该分包单位与专业工程验收管理部门、发包人协商确定验收时间，并及时通知承包人参与验收。

34.11.5专业分包工程不需要办理单独验收的，经承包人预验合格后，属专业分包项目的再报发包人专业负责工程师进行预验；不属专业分包项目的由房建施工单位进行预验，合格后由分包单位、承包人、发包人协商验收。

35、工程移交

35.1工程移交

35.1.1承包人应在工程项目移交前将场地清理干净，将无关机械设备及材料撤离现场，保证移交的工程项目环境洁净、安全卫生。

35.1.2承包人应于工程竣工验收合格后15天内按要求提供相关资料，整理汇编成工程移交手册，协助项目经营管理单位尽快熟悉工程项目各部分、各系统的情况，为项目经营管理单位的接收、使用、维护、管理做准备。移交手册包括但不限于以下内容：

（1）工程项目各部分、各系统的工程概况；

（2）工程项目全部的图纸清单；

（3）工程项目的承包人、主要材料设备供货商清单、联系人及电话；

（4）各系统的设计功能、使用功能或使用说明；

（5）主要材料设备的数量；

（6）工程、材料、设备的保修书（包括保修内容、期限、联系人、电话等）；

35.1.3承包人应在进行35.1.2款工作的同时编写工程项目移交计划，并于35.1.2款工作完成后3天内组织发包人、承包人、项目经营管理单位进行工程项目移交：

（1）按移交手册的资料清单移交图纸、资料；

（2）按移交手册的数量清单清点主要材料设备的数量；

（3）按移交手册的设计、使用功能说明进行必要的功能性试验（或组织各方参加政府制定机构、第三方检测机构进行的功能性试验）；

（4）按移交手册的说明进行系统的试运行（或组织各方参加政府制定机构、第三方检测机构进行的功能性试验），测试主要设备的运行参数；

（5）组织发包人、承包人、项目经营管理单位各方对上述移交过程进行签认；

（6）对移交过程中发现的质量问题进行记录并及时组织责任方进行维修，验收合格后重新组织移交；

（7）对于某些在操作上有专门要求的系统督促承包方按承包合同要求对项目经营管理单位人员进行培训。

35.2竣工档案的整理和移交

35.2.1承包人应按照国家《城市建设档案管理规定》、《广州市城市建设档案管理办法》和发包人有关整理工程档案的要求，在工程施工期间及时收集、汇总、整理、编制竣工档案，并于工程竣工验收前按广州市建设工程档案整理与移交办法向发包人完整移交如下竣工档案：

- 竣工文件资料、竣工图档案（原件）各一式六份；

- 与本款1）项内容相同的电子版档案一式二份；

- 声像档案一式二份。

承包人移交竣工档案的时限：承包人应于工程竣工验收后15天内将竣工档案提交工程发包人审查。经发包人审查合格后，承包人应及时将竣工档案移交给发包人归档并同时移交有关归档的证明文件。发包人经审查合格的，应在收到竣工档案后10天内签署档案验收意见；不合格的，要求承包人限期补正，直至合格为止。

35.2.2电子版竣工图的编制，以发包人提供的电子版施工图为基础。承包人在移交竣工档案时，应一并移交发包人提供的电子版施工图。

电子版施工图和电子版竣工图的知识产权归属发包人所有，非经发包人许可，承包人不得以任何方式复制、备份、转让和利用。否则，由此引起的任何纠纷和责任由承包人承担。

35.2.3承包人应督促其工程分包单位及时做好竣工资料整理工作，于分包工程竣工验收后25天内将全部档案资料移交给承包人，由承包人汇总、归档，并在承包人移交竣工档案时一并移交。

35.2.5因承包人的原因致使发包人未能按照国家规定向政府有关部门移交工程竣工档案而受到经济处罚的，由承包人承担全额赔偿责任。

35.3由承包人先移交给发包人、然后再发包人移交给项目经营管理单位的工程项目，承包人仍应按发包人的要求及上述约定予以协助。

35.4工程项目移交给项目经营管理单位后，由项目经营管理单位替代发包人在本合同中的地位，承继发包人的权利义务。

35.5承包人参与移交或协助移交的所有费用均已包含在合同总价之内。

36、竣工结算

36.1承包人与发包人一致同意，《通用条款》第35.3款中发包人拖欠工程价款的利息改按同期银行活期存款利率计算。但是结算时间应以上级有关审核部门审定结算后开始计算，若28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第29天起按同期银行活期存款利率计算支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任。

36.2结算方式：按本工程招标文件合同规定办理，按单体项目编制结算书，单体项目的结算结果可作为本工程进度款拨付依据。

36.3承包人提交结算报告的时间：竣工验收合格后30天内。

36.4发包人批准结算报告的时间：发包人收到承包人提交的完整竣工结算资料及结算报告后60天内（其中含发包人审核时间30天）审定，并及时报上级部门批准。

36.5承包人应当向发包人提供如下竣工结算资料（一式四份）

（1）结算书；（附结算资料目录表、结算编制对数授权委托书）

（2）工程量计算书（即计算底稿）；

（3）合同书；

（4）工程竣工图（含电子版）；

（5）工程竣工资料（含电子版）；

（6）图纸会审记录；

（7）设计变更单；

（8）工程洽商记录；

（9）监理工程师通知或发包人施工指令；

（10）会议纪要；

（11）现场签证单；

（12）材料设备单价呈批审核单；

（13）综合单价呈批审核单；

（14）其他结算资料；

（15）移交资料签收表。

36.6发包人对送审结算资料的具体要求

（1）结算书：每项工程的结算书要求分两部分编制：第一部分是以竣工图为依据编制部分，要求以竣工图纸、投标中标价构成的内容为主要部分，包括竣工图、图纸会审记录、设计变更、发包人施工指令等；第二部分以现场签证、工程洽商记录以及其它有关费用为依据编制部分。上述两部分不应有重复列项的内容，用电脑编制的结算书要求提供相应的拷贝磁盘。

（2）工程量计算书（即计算底稿）：工程量计算书应由工程量汇总表和详细的工程量计算式组成，工程量应有详细的计算表达式，施工图、图纸会审记录、设计变更、工程洽商记录、现场签证单、发包人施工指令等部分的内容应在工程量计算式中一次计算。用电脑编制的工程量计算书应提供相应的拷贝磁盘。

（3）合同书：包括发包人与承包人签订的合同书、经发包人确认的承包人与第三方签订的分包合同、各类补充合同、合同附件等，要求将上述合同文件列出总目录按顺序整理装订成册。

（4）竣工图：用于结算的竣工图必须有承包人竣工图专用章及其相关人员签字，有发包人的审核人签字和单位盖章确认。经发包人、设计确认的图纸会审记录、设计变更、工程洽商记录、发包人施工指令等内容均应反映在相应的竣工图上。对未在竣工图上反映的图纸会审记录、设计变更和工程洽商记录等，其费用的增减，在结算评审中不予考虑。

（5）	竣工资料：指在进行工程竣工验收和资料归档时所需的资料。具体包括开工报告、竣工报告、工程质量验收评定证书、材料检验报告、产品质量合格证、经发包人批准的施工组织设计或施工方案、隐蔽工程验收记录、安装工程的调试方案和调试记录等。竣工资料要求发包人在确认表上盖章确认，以证明竣工资料上的相关内容与该项目送审资料的实际内容相一致。整理装订成册的竣工资料需编制总目录，并在每一页的下方统一编号，以便于查找。负责整个工程竣工资料统一归档工作。

（6）图纸会审记录：要求按图纸会审的时间先后整理装订成册，图纸会审记录须有各单位参加会审人员签字及会审单位盖章确认。

（7）设计变更单：要求按设计变更的时间先后整理（安装工程要分专业）装订成册。设计变更单要求有设计人员的签名及设计单位的盖章，同时要求有发包人同意按相关的设计变更进行施工的签认意见和盖章确认。

（8）工程洽商记录：要求根据工程洽商记录的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号，以便于查找。工程洽商记录要求有监理单位和发包人相关人员的签字和单位盖章确认。

（9）	发包人施工指令：要求根据发包人施工指令的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号。发包人相关人员的签字和单位盖章确认，发包人施工指令要求有发包人相关人员的签字和单位盖章确认。

（10）会议纪要：指工程质量、安全、技术、经济等现场协调会会议纪要等。要求根据会议纪要的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号。会议纪要要求有参与会议的各方代表签字，并有发包人盖章确认。

（11）	现场签证单：要求根据现场签证单的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号，现场签证单上应有工程数量的计算过程和施工简图，由承包人盖章确认，并有发包人相关人员签字和单位盖章确认，并且有上述单位的造价工程师对工程造价进行审核的签字和盖章。

（12）材料设备单价呈批审核单：凡在工程招标文件或合同中未明确的主要材料设备单价，要求根据材料设备单价呈批审核单的编号顺序整理装订成册。每项审核单应附有相关的资料或注明相关资料在送审结算资料的哪一部分和哪一页位置上，要求有使用该材料设备的专题会议纪录、材料发票、购买合同等有效材料设备价格凭证等。每份审核单手续必需完备，要求有发包人相关人员的签字和单位盖章确认。

（13）	综合单价（完全单价）呈批审核单：在作为合同附件之一的工程量清单中未列但在施工过程中发生的项目，应由承包人编制单价分析表，盖章确认后报发包人审核综合单价（完全单价）。在结算资料送审时，要求按综合单价（完全单价）呈批审核单的编号顺序整理装订成册。每项审核单应附有相关的资料或注明相关资料在送审结算资料的哪一部分和哪一页位置上，如材料设备专题会议纪录、设计变更、工程洽商记录、通知等。每份综合单价（完全单价）呈批审核单手续必需完备，要求有发包人相关人员的签字和单位盖章确认，并且有上述单位的造价工程师对综合单价（完全单价）进行审核的签字和盖章。

（14）其他结算资料：凡上述未提及而在结算评审中需要的资料均需提供，例如：施工日记、地质勘察报告、非常用的标准图集、应由承包人承担而由建设单位支付的费用证明如发包人代缴施工水电费票据、余泥排放费证明等。

（15）	资料签收表：按送审结算资料的内容列表，以便资料的移交和管理。资料签收表上应注明资料内容、份数和页数（标注页码），并且对所有复印资料的真实性进行确认。资料签收表一式两份，由资料移交人和接收人分别签名，必要时加盖三方单位的印章。

36.7承包人迟延提交结算报告的，发包人批准结算报告的时间相应顺延。由于结算报告存在错误或不完整而退回承包人修改或补充的，发包人批准结算报告的时间从收到修改或补充的结算报告后重新计算。

36.8承包人提交的结算报告虽有错误或不完整，但其中有部分手续齐全并可以单独结算的，发包人可就该部分进行审批。

### 十、违约、索赔和争议

37、违约

37.1发包人违约的情形及承担违约责任的方式

发包人违约的情形仅限于违反《合同专用条款》第26.1款及《合同专用条款》第28款、第36.1款之约定三种，承担违约责任的方式如下：

（1）违反《合同专用条款》第28款约定而应承担的违约责任：发包人不按合同约定支付工程进度款的，除应支付本合同约定的工程进度款外，还应按同期银行活期存款利率给承包人计付利息；造成承包人不能按合同约定进行施工的，工期应按发包人延迟支付工程进度款的时间予以顺延。

（2）违反《合同专用条款》第36.1款约定而应承担的违约责任：发包人无正当理由不支付承包人工程竣工结算款的，除应支付承包人工程竣工结算款外，还应按同期银行活期存款利率给承包人计付拖欠工程价款期间的利息。

37.2承包人违约的情形及承担违约责任的方式

37.2.1承包人承担违约责任的方式包括但不限于：

(1)书面警告。承包人未履行或未按时履行或未按质履行义务及不执行发包人（含主管人员）的指令时，发包人有权向承包人发出书面警告，每次书面警告，承包人应当支付违约金人民币1000元给发包人。

（2）限期改正。承包人受到书面警告后仍不改正，发包人有权向承包人发出《违约责任通知书》，同时发包人视承包人不良行为的严重程度有权直接向承包人发出《违约责任通知书》，要求承包人必须在发包人限定的时间内履行义务。同时，承包人应当向发包人支付违约金人民币3000元。

（3）一般违约责任。承包人违反本合同的约定须承担一般违约责任时，必须主动向发包人交纳违约金人民币0.5万元/次；若承包人再在同一事项或不同事项中犯性质相同的违约行为，第2次须主动向发包人交纳违约金人民币1万元，3次以上（含3次）须主动向发包人交纳违约金人民币1.5万元/次。

（4）严重违约责任。承包人违反本合同的约定须承担严重违约责任时，必须向发包人交纳违约金人民币3万元/次。

（5）部分解除合同。当承包人违反本合同的约定符合解除部分合同的条件时，发包人有权向承包人发出书面解除部分合同的通知，该通知在送达承包人时部分解除合同即生效。部分解除合同的法律后果依照第46条的相关约定执行。

（6）解除合同。当承包人违反本合同的约定符合解除全部合同的条件时，发包人有权向承包人发出书面解除全部合同的通知，该通知在送达承包人时解除合同即生效。解除合同的法律后果依照第46条的相关约定执行。

（7）赔偿损失。因承包人原因造成发包人经济损失的，承包人应向发包人赔偿因其造成的经济损失。

37.2.2在本合同有效期内，累计三次限期改正责任追加1次一般违约责任；累计三次一般违约责任追加1次严重违约责任；累计三次严重违约责任，发包人有权单方部分或全部解除合同。

37.2.3 根据本条37.2款各项的规定，承包人违约须向发包人支付违约金或赔偿金时，发包人有权从应支付给承包人的工程款中直接抵扣；抵扣款项计入工程累计进度款，结算时不予退还，承包人不得有异议。

37.2.4工期延误方面的违约责任

（1）承包人违反协议书及《合同专用条款》第11.1款约定延期开工的，每迟延开工1天，应给发包人支付本工程暂定合同价款3‰的违约金；迟延开工超过10天的，发包人有权解除合同，将本工程另行发包，并不免除承包人的违约赔偿责任。

（2）承包人违反《合同专用条款》第12.1款约定单方停工的，比照第37.2.4款（1）项承担违约责任。

（3） 承包人违反第13.2.2款的约定造成工程关键节点工期延误时，每延误1天的，应给发包人支付本工程暂定合同价款3‰的违约金；延误超过5天的，发包人有权停止支付当月的工程进度款；延误10天以上的，承包人应在2天内制定出具体可行的自行赶工措施，报发包人批准。如发包人认为承包人的赶工计划不可行，则发包人有权解除合同，并要求承包人赔偿发包人的实际损失。

（4） 承包人违反《合同通用条款》第14.2款约定造成工程不能按照合同协议书及《合同专用条款》约定的竣工日期竣工的，每逾期1日，承包人必须按暂定合同价款的1‰向发包人支付违约金（违约金的总额不超过暂定合同价款的5％），并赔偿发包人因此遭受的实际损失；逾期超过30天的，承包人除必须支付违约金和赔偿损失外，发包人还有权单方解除未完成部分工程合同。

37.2.5  工程质量方面的违约责任

（1）发包人（或机电设备材料管理单位）抽查承包人的工程材料时，发现所检查的材料与合同约定的标准的任何一项不符合时，承包人除必须全部退货、返工，并赔偿发包人由此遭受的实际损失外，承包人应当按照该批次材料的价值，按照如下方式承担违约责任：

A、单宗或批次材料价值在10万元（含10万元）以下的，承包人承担1次一般违约责任。

B、单宗或批次材料价值10-50万元（含50万元）的，承包人承担1次严重违约责任。

C、单宗或批次材料价值在50万元（不含50万元）以上的，发包人有权部分解除合同或解除合同。

D、对于单宗或批次材料价值不高于5万元（含5万元）、累计抽检不合格达3次的，每发生一例，承包人承担1次一般违约责任。

（2）承包人必须对各工序报验核查质量控制点。承包人申请报验后，经发包人检查发现存在较大质量问题（如存在质量问题的部分超过检查部分工程的10%的），则该工序质量为不合格，承包人必须对不合格部分进行返工，返工后经检查合格才准进入下一工序，工期不予顺延。复检的结果，按每一分项工程计算，总计发现3次或连续发现2次质量控制点不合格的，承包人承担1次一般违约责任；总计发现3次以上（不含本数）或连续发现2次以上（不含本数）质量控制点不合格的，承包人承担1次严重违约责任；承包人采取整改措施后效果仍不明显的，发包人有权部分解除合同，将该分项工程另行发包，并不免除承包人应承担的违约赔偿责任。

（4）工程保修期内发现重大质量不合格问题（该重大质量问题应界定为达不到要求的质量标准，属质量保修的问题除外），承包人必须在规定的期限返工达到合同约定的质量等级并赔偿由此造成发包人的损失，同时按该不合格项目所处分项工程造价的5%向发包人支付违约金。工程保修期从所处分项工程返工验收合格之日起重新计算。

37.2.6  安全生产方面的违约责任

（1） 承包人在政府行政主管部门组织的质量安全检查中，被发现存在严重的安全隐患，被通报批评，或被新闻媒体曝光造成不良影响的，被通报或被曝光1次，承包人必须承担1次严重违约责任；造成严重社会影响或累计被通报或被曝光3次以上（含本数）的，发包人有权解除合同，将本工程另行发包，并不免除承包人应承担的违约赔偿责任。

（2） 承包人在发包人、进行的日常质量安全检查中，被发现存在安全隐患的，承包人应限期改正。若同样问题被发现2次的或累计类似问题被发现3次，承包人必须承担1次一般违约责任；此类问题的认定，以发包人书面通知、指令、通报和会议纪要为准。

（3）承包人因自身原因造成的重大质量安全事故的，除按国家规定由行业主管部门处罚外，承包人必须依照下列约定承担违约责任：

A、发生特别重大事故，承包人按事故所处分项工程总价的15%向发包人支付违约金，违约金的数额不得低于5万元；

B、发生重大事故，承包人按事故所处分项工程总价的12%向发包人支付违约金，违约金的数额不得低于3万元；

C、发生较大事故，承包人按事故所处分项工程总价的10%向发包人支付违约金，违约金数额不得低于14,042.00元；

D、发生一般事故，承包人按事故所处分项工程总价的8%向发包人支付违约金，违约金数额不得低于1万元。

发生上述重大事故，发包人视情况的严重性，有权部分或全部解除合同。

承包人依照上述约定支付违约金后，所支付的违约金不足于弥补由此给发包人造成的损失的，承包人必须据实赔偿。

37.2.7  文明施工、环境保护方面的违约责任

（1）发包人按照本《合同专用条款》第24.1款的约定，对承包人文明施工措施进行对照检查。经检查发现承包人因自身原因未能落实的，承包人必须承担1次一般违约责任，并限期改正；如不限期改正，承包人须承担1次严重违约责任。

（2）在政府行政主管部门的检查中，承包人的施工场地被评为不合格工地或者被通报批评或者被新闻媒体曝光的，承包人必须承担1次严重违约责任，并立即采取切实有效措施予以整改；拒不采取切实有效措施整改的，或整改效果不明显的，发包人有权部分或全部解除合同，并要求承包人赔偿由此造成的损失。

（3） 承包人在施工过程中因其自身原因造成周围环境卫生状况较差，被其他施工单位或周围居民投诉的，承包人必须在当天内整改。若故意拖延或同样问题累计被投诉2次，或累计被投诉3次，经查实，承包人必须承担1次一般违约责任。

37.2.8  工程转包、分包方面的违约责任

承包人转包或者擅自分包工程的，发包人有权单方部分解除合同或解除合同，由此而造成的经济损失由承包人负责赔偿。

37.2.9  专业工程管理和配合服务方面的违约责任

37.2.9.1承包人不服从土建总承包单位管理，经发包人发出限期改正通知后3天内，承包人仍未能整改至令发包人满意的，每发生一例，承包人应承担1次一般违约责任。因此给发包人造成损失的，承包人应予赔偿。

37.2.9.2承包人不按合同约定对工程交接、整个园林景观工程设备的联合调试及竣工验收实施管理，经发包人发出限期改正通知后3天内，承包人仍未能整改至令发包人满意的，每发生一例，承包人应承担1次一般违约责任。因此给发包人造成损失的，承包人应予赔偿。

37.2.10  人员投入不到位方面的违约责任

（1）承包人违反第7.1款、第7.6款约定的，每发现一例，承包人必须按照发包人的指令限期改正，并承担1次一般违约责任；承包人拒不限期改正的，必须承担1次严重违约责任，直至部分或全部解除合同。

（2）承包人必须服从发包人管理，主动支持发包人的工作，对发包人的指令，若无正当理由而公开或变相拒不执行的，发包人视情节严重程度有权要求承包人承担一般违约及以上的违约责任，承包人并应承担由此造成的一切经济损失。

（3）承包人的项目经理或技术负责人必须参加发包人主持的工程例会和其他要求的专题会议。除获得发包人批准外，每缺席1次，承包人须承担1次一般违约责任。

（4）对每次考评不合格的，承包人必须按照发包人的指令限期改正，并承担1次一般违约责任。承包人拒不限期改正的，或整改效果不明显的，承包人必须承担1次严重违约责任。若连续2次或累计3次考评不合格，承包人必须承担1次严重违约责任，并必须按照发包人的指令限期改正。承包人拒不限期改正的，或整改效果不明显的，发包人有权单方部分解除合同或解除合同。若连续3次或累计4次考评不合格，发包人有权全部解除合同，承包人必须无条件服从，由此所造成的损失（含另行发包的合同价差）全部由承包人承担，同时，并不免除承包人的违约赔偿责任。有关部分或全部解除合同按第46条执行。

37.2.11 民工工资支付方面的违约责任

（1）承包人违反9.7款的规定，被民工投诉属实的，承包人必须在3天内予以发放拖欠的款项。若继续拖延被投诉2次及以上，经查实，承包人必须承担1次一般违约责任。

（2）若仍然不予整改并发放拖欠的款项，使民工采取停工、集聚围阻发包人办公地点甚至政府办公部门等过激行动的，承包人必须承担严重违约责任，并立即采取切实有效措施予以整改；拒不采取切实有效的措施整改的，或整改效果不明显的，发包人有权部分或全部解除合同，并要求承包人赔偿由此造成的损失。

（3）由于承包人或其管理的分包单位、劳务合作单位拖欠民工工资致使发包人被投诉或起诉并被判令先行垫付民工工资的，承包人除承担1次严重违约责任外，还应向发包人支付先行垫付民工工资金额的两倍作为补偿。

37.2.12 深化设计方面的违约责任

承包人没有按规定时间提交深化设计图纸和资料的，延迟2天以内的(包括2天)，承担限期改正责任1次；延迟3-5天，承担一般违约责任一次；延迟6天以上，承担严重违约责任1次，延期10天以上，甲方有权单方部分或全部解除合同；同时，承包人应按合同总价的5%向甲方支付违约金。

37.2.13 除上述约定之外，承包人有违反合同其他义务的，均构成违约，应当承担1次一般违约责任。

37.2.14 本合同部分或全部解除后，被解除工作内容由发包人另行发包或划拨给其他有能力的施工单位。

37.3 承包人违约责任的认定程序：

37.3.1由机电设备材料管理单位提出书面意见报发包人，发包人审核后，出具书面警告给承包人；

37.3.2承包人收到书面警告两天内，可向发包人提出书面意见，否则，发包人将出具《违约责任通知书》给承包人；

37.3.3书面警告和《违约责任通知书》于送达承包人时即生效；

37.3.4书面警告和《违约责任通知书》送达承包人的方式为下列任一种：

承包人或其本项目的项目经理签收；

发包人以挂号邮寄送达。

38、索赔

38.1  发包人、承包人均具有向对方索赔的权力。

38.2  承包人向发包人索赔的程序：

38.2.1  当索赔事件首次发生后的14天内，承包人将自己的索赔意向书面通知发包人，并呈交给发包人一份副本。若索赔事件首次发生后的14天时间内，承包人未提出索赔意向书，则从第15天起，发包人有权拒绝承包人的索赔要求。

38.2.2  承包人应保持索赔事件同期记录，以便合理地证明承包人后来要申请的索赔。发包人在收到承包人的索赔意向通知时，应先检查这些同期记录，并可能指定承包人进一步做好同期记录，承包人应容许发包人检查全部记录，并在发包人发出指令时提供记录的副本。

38.2.3  承包人在发出索赔意向通知后的14天时间内，向发包人报送一份说明索赔所依据的理由和索赔款额的具体细节帐目的索赔报告。如果索赔事件尚未结束，承包人在索赔事件结束后的14天内，再报一份最终索赔报告给发包人。

38.2.4  发包人在收到承包人索赔报告或最终索赔报告后的14天时间内，将处理意见书面通知发包人、承包人双方。若双方接受，此索赔事件结束；若任何一方不接受，经再次协商仍达不成一致时，则按《合同专用条款》第39条办法处理。

38.3  承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误，并给发包人造成经济损失的，发包人向承包人提出的索赔参照38.2款约定的程序执行。

38.4  在任何索赔和争议期间，不论索赔是否有据，均不能免除承包人按合同规定履行合同义务。承包人不得以此为借口，拒不履行或拖延合同的履行。否则发包人有权终止合同，并要求承包人赔偿由此导致的发包人的损失。

39、争议

39.1  因本合同或者履行本合同所产生的争议,发包人与承包人双方协商解决；协商不成的，由广州市建设行政主管部门调解；调解不成的，任何一方均可向广州市人民法院申请诉讼。

39.2  承包人无条件承诺：争议发生后，承包人必须在做好现场证据保全后继续按照合同要求施工，不得以解决争议为由单方面停工，或者以争议解决需要时日为由拖延竣工。否则，发包人有权先行解除与承包人的合同，承包人必须在7天内撤场。但承包人的撤场不影响其另行解决争议和索赔的权利。

### 十一、其他

40、工程分包

40.1承包人的分包须符合国家、广东省、广州市有关规定，并必须取得发包人的书面同意。未经发包人书面同意,承包人不得对工程的任何部分进行转包或分包。否则，由承包人按照第37.2款约定承担违约赔偿责任。工程分包必须签订工程分包合同，明确分包合同当事人的权利义务和分包内容、分包工程量。承包人须向发包人提交分包合同副本1份和分包单位相关资质、业绩、主要管理人员和设备等备案资料。

40.2  任何形式的分包（包括承包人自行提出的分包和发包人要求的专业分包）均不影响承包人对发包人所负的责任和义务。承包人对分包人的违约行为应承担连带责任。分包人的任何疏忽及责任，均适用《合同通用条款》和《合同专用条款》有关承包人违约责任承担的约定，并由承包人承担相应责任。

40.5承包人自行提出的分包必须严格按照分包工程的范围和内容履行作为分包单位的义务及承担相应的责任。必须严格遵守房建总承包单位的有关规定、管理办法、制度或细则。

41、不可抗力

41.1  不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服、对本工程的施工造成重大实质性影响的自然灾害和战争、动乱（不包括承包人内部的任何纠纷和纷争）等事件。政府对本项目的政策变化、计划的调整，导致本项目不能如期进行，也属不可抗力的范围。

自然灾害的范围及其认定方式，按如下约定执行：

（1）异常天气：仅指50年一遇以上（含50年）的洪水、10级（含本数）以上台风，直接淹没或袭击工地为确保安全而停工。承包人应于台风、洪水天气结束之日起七日内，向本地气象部门索取广州地区台风、暴雨天气资料或报告（含气象实况及对此分析的内容），连同施工日志、施工现场照片办理证据保全公证，方可认定为是不可抗力。

（2）里氏5级（含本数）以上地震。

41.3  因不可抗力事件导致的费用损失，由发包人承包人各自承担自已的损失；对不可抗力事件导致的工期延误，除非一次影响工期延误大于30天，否则竣工日期不变，分段工期或者节点工期可以顺延，但承包人应当在下一个节点或分段竣工日前赶回。

42、保险

42.1 投保义务与险种
    承包人应以发包人（广东省中医院）和承包人双方为共同被保险人，并自费购买、维持并支付以下保险，且使其在本合同约定的工程竣工移交前持续有效：
   （1）建筑工程一切险及第三者责任险，保险范围应覆盖合同协议书约定的全部工程内容，以及施工场地内的既有建筑、设施和财产；
   （2）施工机械设备险（或涵盖在（1）险种的扩展条款中）；
   （3）雇主责任险及为其全体施工人员购买的人身意外伤害险。

42.2 保险条件与要求
（1）审批权： 承包人在签订本合同后【7】日内，必须将上述保险（特别是建筑工程一切险）的详细投保方案（包括但不限于：拟选择的保险公司资质、保险单草案、保险金额、赔偿限额、免赔额、保险期限及所有特别条款）提交发包人书面审核批准。未经发包人书面同意，承包人不得签署任何保险文件。
（2）最低保险要求：
- 建筑工程一切险物质损失部分：保险金额不得低于本合同暂定总价款的【110%】。
- 第三者责任险部分：每次事故赔偿限额不得低于人民币【1000万】元，保险期限内累计赔偿限额不得低于人民币【2000万】元。
- 保险期限：应自开工令载明的开工日期起，至工程全部竣工并经发包人签发竣工验收合格证书之日止，且必须包含不少于【30】日的试运行或移交期。
（3）保单管理： 承包人必须在保险生效后【3】日内，将保险单正本及保险费支付凭证复印件交由发包人存档。发包人有权保留保险单正本。
（4）持续义务： 若保险期限短于工程实际工期，承包人必须在不迟于保险到期前【15】日办理完续保手续，并将新保单提交发包人。否则，发包人有权代为续保，费用由承包人承担，并从任何应付款项中扣除。

42.3 风险与责任
（1）因承包人原因（包括但不限于：未投保、不足额投保、保险失效、未及时续保或违反保单约定导致保险公司拒赔）造成工程、既有财产损失或第三方损失无法获得保险赔偿的，所有由此产生的损失、费用、索赔和赔偿均由承包人独自承担。
（2）发生保险事故后，承包人必须立即通知保险公司和发包人，并采取一切必要措施防止损失扩大。承包人应负责办理一切索赔手续，发包人应予以必要协助。保险赔款应优先用于受损工程的修复。

42.4 违约责任（与第37条联动）
承包人违反本条任何一款约定，包括但不限于未按时提交方案、未获批准即投保、未足额投保、未提交保单等，每发生一次，发包人有权要求承包人承担【一次一般违约责任】（参照第37.2.1款）。导致风险处于无保险状态的，发包人有权暂停支付工程款，直至承包人纠正完毕。

43、担保

43.1 承包人提供履约担保的约定

(1) 履约担保的金额：人民币（大写） 拾 万 仟 拾 元 角 分整 （小写):                  0.00元 ）

(2) 提供履约担保的时间：

□签订本合同时。

√其他时间：承包人签订合同后5个工作日内向发包人出具担保金额为中标价10%的履约保函(履约银行保函的有效期至本工程竣工验收后30天，出具履约银行保函的银行必须是国有或股份制商业银行(农村信用社及村镇银行除外)支行或其以上银行，担保合同作为本合同附件。如保函过期工程尚未竣工初验，承包人应自觉及时办理保函延期手续，确保保函担保期间不出现空缺，否则不予办理请款手续。

承包人若未能应发包人的要求在规定时间内与发包人签订施工合同并交纳履约银行保函，或未能按招标文件要求及时报送开工资料，或所报送的资料不全、有缺漏等，或有其他影响本工程正常开工的情形的，发包人有权全额扣除磋商保证金，并取消其中标资格。

43.2 履约担保退还时间的约定：在无承包人不履行或不适当履行合同义务的情况下，工程竣工验收合格并提交验收报告后，工程移交发包人，施工单位退场交出场地后20天内一次性无息返还给承包人。

43.4 发包人提供支付担保的约定

（1）  支付担保的金额：人民币（大写）   /   （小写    /   ）

（2） 提供支付担保的时间：发包人不向承包人提供支付担保。

□ 签订本合同时。

□ 另作约定：   /   。

（3） 出具支付保函的担保人：   /    。

43.5 担保内容、方式和责任等事项的约定：

（1）质量保证：按国家颁发的《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300—2013）执行，满足设计要求，参照国家有关建设规范行业标准要求，符合现行验收标准验收合格。必须达到新竣工备案制的合格标准。

（2）工期保证：因承包人原因造成工期延误，承包人应负违约责任，按本合同专用条款第66.2 条款的规定支付违约金；若因发包人原因造成工期延误，则工期顺延，但因工期顺延发生的所有费用发包人不予补偿。

（3）项目经理及技术负责人驻场保证：承包人须按响应文件中承诺的项目经理和施工技术管理人员派驻现场，项目负责人和技术负责人须常驻现场，并不得随意更换，如确需更换，所更换的人员的资格不低于招标文件要求，并需提前一个月向发包人提出申请，经发包人核实书面同意后按相关规定办理方可替换，如果未经得发包人书面同意私自进行更换的，向发包人支付10万元/人违约金，项目经理每月在现场时间未达到 21天的，每少一天应向发包人支付违约 5000元。

项目经理、技术负责人、专职安全员、主办施工员、质检员、资料员等人员以投标书组织架构人员或经监理和发包人共同审批同意的项目架构表人员为准。

以上违约金可由监理单位在审核进度款申请单上列明，发包人在拨款时扣除。由上述原因造成工期延误等甲方损失，乙方另行赔偿。并按政府相关管理规定处理；

（4）开工保证：承包人要保证在签订施工合同后 10天内，做好施工组织设计、安全生产文明施工方案等办理施工许可证所需的资料，报监理审批，确保工程如期开工，否则每延期一日历天向发包人支付违约金5000元。”

（5）按时退场违约金：承包人应在办理工程场地移交手续后 15个日历天内退场，并对现场进行相应的清理工作，费用由承包人承担，否则每延期一日历天承包人向发包人支付违约金5000元。

（6）承包人应确保各施工班组有序和协调地工作，防止现场施工人员斗殴和闹事，同时还应确保材料供应商及时供应符合要求的材料和向材料商支付材料款，防止材料供应商和施工班组人员因各种原因到发包人单位要求支付货款、工资或进行闹事，凡出现上述任一情况，承包人应按1万元/次向发包人支付违约金。情况严重，发包人有权单方解除合同。影响项目正常进行的，每次罚款1万元，直至终止合同。

（7）发包人依据合同约定或法律规定单方面解除合同的，发包人有权要求承包人在15历天内退场并移交场地，并且按未施工工程造价的5％计取违约金。同时发包人有权重新选择施工队伍进场后续施工。后续施工所发生的工程费用经监理公司、跟踪审计单位审定后由发包人从付给承包人的工程款中直接支付给后续施工队伍，承包人对此不得有任何异议。

（8）以上违约金由发包人向担保银行提出偿还要求，不够部分在工程进度款或结算款中扣除。

46、合同解除

46.6.1  部分解除合同

承包人违约致部分解除合同的条件成就时，承包人在此承诺：

① 因承包人违约致部分解除合同的条件成就时，发包人有权向承包人发出部分解除合同的《违约责任通知书》，该通知送达承包人时部分解除合同即生效。

② 承包人在接到《违约责任通知书》后，在2天内停止该部分工程的施工，并将机械、材料、物件、人员从该部分工程的施工场地撤离。

③ 停工3天内，发包人会同承包人对已完成工程量进行清点：发包人只承认已发生并投入且符合质量验收标准的部分工程，对于已订货而未到现场或在现场未使用的材料、设备等均不予承认，由承包人自行处理；对于承包人已开工但经检验不合格的工程，承包人在发包人发出通知的限期内拆除，并清运出工地，由此带来的损失由承包人自行承担。

④ 承包人在收到《违约责任通知书》后，若不按上述约定执行，发包人有权自行处理承包人滞留在施工现场的物品，处理费用由承包人承担。

⑤ 承包人在收到《违约责任通知书》后，发包人就该部分解除合同的工程即可另行与其他单位签订施工合同，承包人不得阻碍新的承包人进场施工。

⑥ 当部分解除合同的工程额达到施工合同总金额的50%时，发包人有权全部解除合同。

46.6.2  解除合同.

承包人违约致部分解除合同的条件成就时，承包人在此承诺：

① 因承包人违约致解除合同的条件成就时，发包人有权向承包人发出全部解除合同的《违约责任通知书》，该通知送达承包人时全部解除合同即生效。

② 承包人接到《违约责任通知书》后，必须在2天内停止工程施工，并在10天内将机械、材料、物件、人员从施工现场撤离。停工3天内，发包人将会同承包人对已完成工程量进行清点，清点规则比照部分解除合同的情形处理。

③ 承包人未在规定期限内离场的，发包人有权将其留在现场的材料、设备和其他物件临时转运到其它堆放处，由此产生的搬运、保管费用应由承包人负责，在此过程中出现的任何非发包人主观故意引起的损坏、遗失由承包人自行负责，处理费用由承包人在损害赔偿保证金中承担。

④承包人在收到《违约责任通知书》后，发包人就解除合同的工程即可另行与其他单位签订施工合同，承包人不得阻碍新的承包人进场施工。

⑤ 由于合同解除引致发包人工期延误及其它方面的损失，由承包人负责赔偿。

46.6.3  承包人在部分解除合同或解除合同后，还必须在规定期限内作好已施工技术资料和实物的交底、移交工作，并配合发包人重新确定施工单位。承包人因未履行上述义务而给发包人带来工期延误和其它损失的，应赔偿发包人的实际损失。

46.7.1  合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理尾款的效力，亦不能免除承包人对已完工项目的保修责任。

48、合同份数

48.1双方约定合同份数：

正本2份，发包人、承包人各执1份；副本10份，发包人执6份，承包人执4份。正本与副本不一致时，以正本为准。

49、补充条款

49.2 承包人在收到的施工图纸后30天内将重新编制的施工图预算报送发包人审核。

49.3承包人在履行合同过程中应严格执行其投标文件中的任何承诺，发包人不接受承包人低于发包人要求的承诺。

承包人投标时承诺的以下项目，除合同规定的不可抗力之外，若出现违约说明的情况，承包人将无条件接受以下处罚。

| 序号 | 承诺项目 | 违约说明 | 投标人承诺的罚款额（人民币元） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 项目经理部 | 更换项目经理 | 50000 |
|  |  | 更换项目副经理、技术负责人 | 30000 |
|  |  | 更换部门负责人 | 8000 |
| 2 | 各阶段投入劳动力 | 每少1人 | 80 |
|  | 各阶段投入设备 | 没有按总控或阶段计划投入，主要设备每少1台 | 1000 |
|  |  | 没有按总控或阶段计划投入，一般设备每少1台 | 800 |
| 4 | 各阶段投入材料 | 没有按总控或阶段计划投入，每少10% | 50000 |
| 5 | 乙供设备材料 | 每更换一个品牌 | 2000 |

49.4 经发包人抽查发现承包人违反合同专用条款第9.6（1）款的约定，其技术管理人员或施工作业人员没有佩带平安卡的，由承包人按每人次300元的标准向发包人支付违约金并立即改正。

49.5 本合同未尽事宜，另行签订补充协议。

#### 附件一  现场管理机构人员名单

| 序号 | 姓名 | 职务 | 专业资格职称 | 承担的主要项目名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 详见投标文件。 |  |  |  |  |  |

附件二  工程质量保修书

发包人：（全称）：广东省中医院

承包人：（全称）：

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》，经协商一致，对广东省中医院大德路总院污水处理系统更新改造项目签定质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括：设备材料，管线以及双方约定的其他项目。

二、质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；

3．供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；

4．电气管线、给排水管道、设备安装为2年；

5．装修工程为2年；

6．其他项目的保修期限为2年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、其他

本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件；其有效期限至保修期满。

发  包  人（公章）：广东省中医院

法定代表或授权代表（签字）：

20  年  月  日

承  包  人（公章）：

法定代表或授权代表（签字）：

20  年  月  日

#### 附件三  反商业贿赂合同

工程项目名称：广东省中医院大德路总院污水处理系统更新改造项目

工程项目地址：

发包人（甲方）：广东省中医院

承包人（乙方）：

根据《关于开展治理商业贿赂专项工作的意见》(中办发[2006]9号)以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的反商业贿赂工作，建立起责任机制、督查机制和保障机制，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，甲方与乙方特订立如下合同。

一、甲乙双方的权利和义务

1、严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及广东省委、省政府关于反商业贿赂和加强党风廉政建设的有关规定。

2、严格执行本代建项目的合同文件，自觉按合同办事。

3、双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外)，不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

4、建立健全反商业贿赂和廉政制度，开展相关教育，设立反商业贿赂和廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

5、发现对方在业务活动中有违反商业贿赂和廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

6、发现对方严重违反合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

7、双方或双方与勘察、设计、施工、设备材料供应单位不得串通、弄虚作假谋取不正当利益或降低工程质量等损害国家利益。

8、乙方遵守《反商业贿赂合同》情况纳入甲方对乙方的绩效考评范围。

二、甲方的义务

1、甲方及其工作人员不索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

2、甲方及其工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通迅工具、交通工具和高档办公用品等。

3、甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

4、甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与项目有关的材料设备供应、工程承包、劳务活动等。

5、甲方及其工作人员不得利用职权插手谋求不正当利益，不得以任何理由向乙方推荐项目建设相关单位或推销材料，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

6、甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排介绍施工队伍。

三、乙方义务

1、乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

2、乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

3、乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

4、乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

5、乙方与所施工项目有关的勘察、设计、施工、设备材料供应单位签订反商业贿赂合同，并严格按照相关规定做好反商业贿赂工作。

四、违约责任

1、甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

2、乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪组织处理：给甲方单位造成经济损失的，应予以经济赔偿；情节严重的，甲方提请工程建设行政主管部门对乙方进行处理。

五、双方约定：双方有义务对合同执行情况开展自查自纠，并自觉接受有关部门监督。本合同由双方或双方上级单位的行政监察机关负责监督执行。

六、本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该项目保修期满止。

七、本合同作为广东省中医院大德路总院污水处理系统更新改造项目合同的附件，与广东省中医院大德路总院污水处理系统更新改造项目合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后生效。

甲方单位：广东省中医院                乙方单位：

（盖章）                             （盖章）

法定代表或授权代表：                  法定代表或授权代表：

地址：                                地址：

电话：020-81883756 　                 电话：

20 年  月  日                        20 年  月  日

#### 附件四  安全生产合同

发包人：（全称）：广东省中医院

承包人：（全称）：

为在广东省中医院大德路总院污水处理系统更新改造项目的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主广东省中医院（以下简称“发包人”）与承包人       （以下简称“承包人”），特此签订安全生产合同：

- 发包人职责

- 严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

- 按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产和安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

- 重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批；同时施工；同时验收，投入使用。

- 定期召开安全生产调度会，及时转达中央及地方有关安全生产的精神。

- 组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

- 承包人职责

- 严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

- 坚持“安全第一、预防为主”和 “管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理规则和安全生产制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

- 建立健全安全生产责任制，从派住项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到位，人人有责，项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构：应按施工人员的1%-3%配备安全员，专职负责所有的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

- 承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生各种违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

- 承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格后方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员、经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种行业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

- 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不能将任何种类的爆炸物给予、易货以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

- 操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

- 所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签名记录，保证其经常处于完好状态，不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

- 施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

- 承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急求援预案；如果发生安全事故，即按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严格处理相关责任人。

- 违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同自双方法定代表人或其代理人签署加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

发  包  人（公章）：广东省中医院

法定代表或授权代表（签字）：

20 年  月  日

承  包  人（公章）：

法定代表或授权代表（签字）：

20 年  月  日

附件五

履约银行保函

致：                             （发包人全称）

鉴于           （承包人全称）（下称“承包人”）与            （发包人全称）（下称“发包人”）签订            （工程名称）施工合同（编号       ，    年    月    签署），并保证承包人按合同约定履行实施、完成并保修合同工程的义务和责任；发包人在合同中要求承包人应通过经认可的银行提交合同指定的承包人履行本合同全部义务和责任的担保金等事实，我行愿意为承包人出具保函，以担保金额人民币（大写）                         元（￥         元）向发包人提供不可撤销的担保。

如果承包人在履行合同过程中发生违约或违背合同约定的义务和责任时，我行保证在担保金额额度内偿还或偿清发包人因该项违约或违背所造成的经济损失，并在接到发包人要求的第   天内予以支付,发包人应提供承包人有上述违约或违背合同事实的证据或相关的证明材料。

在向我行提出要求前，我行将不坚持要求发包人首先向承包人提出上述款项的索赔。

我行承诺：不论是否经我行知晓或同意，我行的义务和责任不应发包人与承包人对合同条款所作的任何修改或补充而解除。

本保函在担保金额支付完毕，或工程竣工验收合格，发包人向承包人颁发竣工验收证书后第15天起失效。

法定代表人或其授权的代理人：（签字签章）

担保银行盖章：

地址：

日期：    年    月    日

附件五

广东省中医院施工管理规定

为了进一步加强和规范广东省中医院临时施工管理，杜绝违章违规施工行为，为病人及医护人员提供安全、舒适的医疗环境，特制定此规定。

一、总则

1、凡在院区进行临时施工的单位和个人均应遵守此《管理规定》。

2、凡在院区进行临时施工的单位和个人应遵守医院和物业管理处相关规章制度。

3、凡在院区进行临时施工的单位和个人均应服从物业管理处的管理。

二、《临时出入证》办理及管理

1、所有进入院区内的施工人员必须办理《临时出入证》。

2、施工人员出入医院及施工时必须佩带《临时出入证》。

3、施工完毕后，凭《临时出入证》及收费收据到管理处办理押金退还手续。

4、施工人员违规违章施工，将没收《临时出入证》。

5、办理《临时出入证》，每张押金20元，工本费每张2元，如在有效期之内没有退还《临时出入证》，押金不予退还，如再需要施工，必须重新补办《临时出入证》。

三、施工现场注意事项

1、施工人员必须在规定的区域施工，不得流窜其他区域（楼层）。

2、施工人员出入、施工材料、工具、设备及施工垃圾须经货梯运载。

3、施工期间施工人员不得在现场吸烟和随意动火，如需要动火施工，必须到医院基建办办理相关手续，并做好相关的防护措施。

4、施工现场必须按每100平方米配备2瓶二氧花碳或干粉灭火器的标准配置灭火器材；任何易燃易爆材料（如天那水、油漆）不得在医院内过夜存放。

5、装修施工材料出入摆放指定区域，不得随意乱堆乱放。

6、楼道、走廊、中筒和安全出口等部位不得擅自封闭或堆放施工材料、杂物，保证公共区域和消防通道的整洁、畅通。公共部位施工其物料和装修垃圾应堆放在指定区域。

三、装修物料的搬运和垃圾清运的管理

1、易燃易爆物品做好安全防范工作。装修垃圾做到日产日清。

2、装修物料和装修垃圾搬运或清运完毕后，应对相关区域进行清理、打扫、保持环境清洁卫生。因客观原因需延长堆放时间应及时报告后勤管理公司批准。

3、施工单位装修工程完毕后，须将指定垃圾堆放点清理干净，并经管理处验收合格。

四、货梯使用

1、零散装修物料、装修垃圾必须先打包，后清运。清运时须在电梯口加盖垫板，电梯内铺垫布，防止散料漏进梯井，保持轿厢卫生整洁。

2、搬运重物，不得碰坏、刮坏电梯和地面。否则，损失由施工单位负责。

3、电梯出现故障时应停止运行，不得强行使用。

本施工单位同意遵守上述规定。

施工单位负责人签名：                          日期：

广东省中医院                                                                                  年   月   日

附件1

安全文明施工违规项目及处罚金额一览表

| 序号 | 违规项目内容 | 处罚金额 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工单位在24小时内不能响应主管科室布置的施工任务，视情节处罚 | 200-500 | 2-5 |
| 2 | 遇到甲方突发紧急抢修事件时，施工单位接到通知2小时内未响应，视情节处罚 | 200-500 | 2-5 |
| 3 | 施工单位因自身原因在约定时间后3日内仍未完成布置的施工任务，视情节处罚 | 200-500 | 2-5 |
| 4 | 施工单位不服从管理，造成甲方经济损失或导致返工情况的，视情节处罚 | 200-500 | 2-5 |
| 5 | 为了便于衔接，甲方实行周例会制度，施工单位未派人准时参加，无故迟到或缺席 | 200 | 1 |
| 6 | 工程施工涉及安全、环保、设备安全的事项时，未制定相应施工方案，未经甲方管理人员审批同意进行施工 | 200 | 1 |
| 7 | 施工现场管理人员和作业人员在工作期间未按规定穿工作服、戴安全帽，佩戴身份标识卡 | 200 | 1 |
| 8 | 酒后作业 | 200 | 1 |
| 9 | 施工现场吸烟、打赤膊、随地大小便等不文明行为 | 200 | 1 |
| 10 | 特种作业人员未持证上岗，操作证未在有效期内 | 200 | 1 |
| 11 | 电工在进行施工时，未佩戴绝缘防护用具，在带电作业时没有工人看护 | 200 | 1 |
| 12 | 在登高或其他危险作业时，未做防护、保护措施 | 200 | 1 |
| 13 | 有较大噪音的施工项目，未在规定时间内施工 | 200 | 1 |
| 14 | 工期3天以上未悬挂施工告示牌，未尽通知义务 | 200 | 1 |
| 15 | 在施工现场发现事故隐患，事故苗头未及时上报停工 | 200 | 1 |
| 16 | 在梁、柱、承重墙上钻孔、打凿等，影响结构安全 | 200 | 1 |
| 17 | 水电线路的敷设不符合施工现场安全管理规范 | 200 | 1 |
| 18 | 材料的堆放，没有分种类、分区域，未按规范做保护防护措施 | 200 | 1 |
| 19 | 临时用电的防漏设施，配电系统不完善，未按照操作规范进行配置；使用电气、电动、电源等未按规范接地，设备没有做保护、防护设施，未安排专人监管 | 200 | 1 |
| 20 | 水暖工在进行施工时，没有先切断主水源，未按操作规范进行施工者 | 200 | 1 |
| 21 | 在进行施工时，特别在使用电动带刃工具时，未按操作规范进行施工者 | 200 | 1 |
| 22 | 油工在进行喷涂施工时，没有做到通风、换气、没有佩戴防护用具和进行防护措施 | 200 | 1 |
| 23 | 施工现场使用碘钨灯 | 200 | 1 |
| 24 | 在进行隐蔽工程、防水工程施工时需要开槽、切割，未佩戴保护、防护用具，未按规范进行使用和施工 | 200 | 1 |
| 25 | 施工现场有气割、焊接工程，未严格按规范进行操作 | 200 | 1 |
| 26 | 施工现场有拆除工程，拆除时没有专人进行现场指挥和疏通 | 200 | 1 |
| 27 | 施工现场未配备有效数量的灭火器，摆放位置不对；未经许可乱挪动消防设施；施工中损坏消防设施、设备器材者，照价赔偿，视情节处罚；施工期间未经允许拆除消防、安防设备 | 200 | 1 |
| 28 | 危险区域未设专人看护或未做警告标志，未按规定做好现场围闭 | 200 | 1 |
| 29 | 作业停止时间过长，未切断电源处理 | 200 | 1 |
| 30 | 电气、电动机械进行修理，未做保护、防护措施 | 200 | 1 |
| 31 | 外露线头、灯口四周未做绝缘、防火处理 | 200 | 1 |
| 32 | 施工完毕后，乱扔杂物、施工垃圾未清理或未运至指定地点 | 200 | 1 |
| 33 | 施工完毕后，施工单位未积极配合甲方对维修改造事项的验收，未按时递交结算资料 | 200 | 1 |
| 34 | 违章作业，当生产与安全发生冲突，不服从安全要求，野蛮施工者 | 200 | 1 |
| 35 | 故意浪费材料，破坏甲方物品，损坏成品者，除照价赔偿外，视情节处罚 | 500-1000 | 2-5 |
| 36 | 施工单位未经允许或未办理开工手续的情况下擅自动工、擅自扩大工程量 | 500-1000 | 2-5 |
| 37 | 施工单位为谋求自身利益，通过各种手段贿赂甲方相关管理人员的，视情节处罚 | 500-1000 | 2-5 |
| 38 | 施工单位工作人员施工态度应良好，无故顶撞、恐吓、殴打甲方人员的，视情节处罚，情节严重者移交司法机关处理 | 500-5000 | 5-40 |
| 39 | 施工项目中经查实发现有材料造假、工程质量有重大缺陷、虚报工程量、验收签证资料伪造甲方人员签名等行为的，视情节处罚 | 5000－10000 | 5-40 |
| 40 | 盗窃医院财物者处以5倍罚款，情节严重者送交公安机关处理 |  | 2-5 |
| 41 | 施工期间占用消防通道堆放器材和物品，阻碍消防道畅通 | 200 | 1 |
| 42 | 施工期间未经允许使用消防水（未造成严重后果）；如造成严后果责任一切由施工方承担 | 200 | 1 |
| 43 | 施工项目未签定“医院建设、装修工程安全协议”施工协议未挂在施工现场备查 | 200 | 1 |

附件2                        xx工程处罚通知单

| 施工单位 |  | 主管科室 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 时 间 | ___年___月___日___时 | 地 点 |  |
| 处罚依据 | 违反安全文明施工管理规定第_____条。 |  |  |
| 处罚结论 | 罚款______元，扣______分。 |  |  |
| 事由： 项目负责人： 科室负责人： 施工方负责人： |  |  |  |

注：此单一式两份，施工单位及主管科室各一份，解释权归属主管科室。

附件3

工程围蔽施工要求

1. 施工现场作业区域必须设置全封闭围栏围蔽，防止无关人员误入作业区域发生伤害事故。室内装修围蔽要求参照下图执行（根据工程实际情况选用）：

图一：围蔽材料—优质pvc

图二：围蔽材料—木夹板、各类彩钢板

室外装修工程围蔽要求参照下图执行（根据工程实际情况选用）：

图一：彩条布

图二：各类彩钢板、彩钢瓦

2.根据高处作业坠落半径的相关要求，15米以下作业的坠落半径为3米，因此高处作业区域3米外应设置围栏或拉设警戒线，防止地面作业人员进人坠落半径内发生高处坠物伤人。

3.存在高处作业的施工现场，必须在作业区域内设置全封闭围栏，并在高处作业区域3米外设置围栏或拉设警戒线，因此存在高处作业的施工区域应设置两道围栏，一道在高处作业区域3米外，防止地面作业人员进入坠落半径内发生高处坠物伤人，一道对整个作业区域进行全封闭围蔽，防止无关人员误入作业区域发生伤害事故。

施工告知书

科：

根据贵科申请，经医院批准，           （项目）即将在贵科          进行施工改造，历时      天。为确保该项目高效、安全、顺利的完成，在这期间我科将严格要求施工单位按其与我院签订《文明施工承诺书》进行施工，采取防护措施以减少施工产生粉尘及噪音等，并做好施工现场围蔽工作。施工时间定在每天上午  时至  时、下午  时至晚上  时。但工程施工不可避免的会给贵科带来一些干扰及不便，如：

1、在拆旧及水电改造时震动、噪声及灰尘会比较大；

2、粉刷、油漆、做防水的时候，异味会比较浓；

3、电焊、切割的时候，会有火花及烟雾及噪音；

4、因运送施工材料及工程垃圾占用货用电梯；

以上因施工原因给贵科带来的不便，敬请谅解，如贵科对施工的时间或其它的一些注意事项有好的建议和要求，请以书面的形式及时告知，我科会根据实际情况予以调整。

施工单位现场负责人：            电话：

（职能科室）现场负责人：        电话：

职能科室：

年  月  日

科（使用科室）负责人签收：

本施工告知书一式两份，双方各持一份。（供甲方使用）

附件4                           施工单位进场须知

一、项目基本情况（请施工单位及项目主管科室填写）

| 施工项目名称 |  | 施工单位名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工单位现场负责人 |  | 联系电话 |  |
| 项目主管科室 |  | 施工期限 |  |
| 主管科室项目负责人 |  | 联系电话 |  |

二、施工单位办事指南

请施工单位携带①合同原件、②安全文明承诺书原件、③各附件表格（加盖公司公章，项目主管科室签名盖章）等资料按下表指南办理进场手续。

| 序号 | 办理事项 | 办理地点 | 办理流程 | 科室签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《临时出入证》 | 保卫处 | 填写附件8-1《临时出入证申请表》及所有施工人员身份证复印件、一寸证件照一张，到保卫处办理。 |  |
| 2 | 临时门禁卡 | 保卫处 | 填写附件8-2《临时门禁卡申请单》，缴纳押金（50元/张），遗失补办50元/张，施工可退回押金。 |  |
| 3 | 《动火证》 （如有需要） | 保卫处 | 填写附件8-3《动火证申请书》，到保卫处办理，每动火一次办理一张。 |  |
| 4 | 《施工垃圾 临时堆放证》 | 总务处 | 如需临时堆放施工垃圾，可在总务处办理此证。此证一般情况下，仅限于周六、周日使用，且施工垃圾须当晚清走。 |  |
| 5 | 《车辆临时 停放证》 | 总务处 | 填写附件《车辆临时出入证申请表》加盖公司公章，经主管科室签名盖章后，交至总务处办理。 |  |
| 6 | 《物品临时存放申请单》 | 总务处 | 按附件《关于物品临时存放公共区域的管理规定》执行及填写申请。 |  |
| 7 | 《开工令》 | 工程管理 科室 | 经以上部门签名后，持本表到工程管理科室开具《开工令》。 |  |

| 附件5 临时出入证申请表 |  |  |  |  | 附件8-2 临时门禁卡申请表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 性别 |  |  | 姓名 |  | 联系电话 |  |
| 出入区域 |  | 有效期 |  |  | 开通区域 |  | 有效期 |  |
| 身份证号码 |  |  |  |  | 身份证号码 |  |  |  |
| 公司名称 |  |  |  |  | 公司名称 |  |  |  |
| 施工项目 |  |  |  |  | 施工项目 |  |  |  |
| 临时出入证办理 |  |  |  |  | 门禁卡办理 |  |  |  |
| 初次办理□ | 出入证编号 |  |  |  | 初次办理□ | 门禁卡卡号 |  |  |
| 变更□ 损坏□ 遗失□ | 原编号 |  |  |  | 变更□ 损坏□ 遗失□ | 原门卡卡号 |  |  |
|  | 重新申请编号 |  |  |  |  | 重新申请卡号 |  |  |

申请人：                                                          申请人：

公司盖章                                                          公司盖章

主管部门签名：                                                    主管部门签名：

办理人：                      保卫处签名：                        办理人：                      保卫处签名：

附件6             医院施工现场动火证申请表

编号：

| 单 位 | 甲方： |  |  | 动火必须做到 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 乙方： |  |  |  | 1．动火人必须有特种作业人员操作证、动火证，按操作规程动火。 2．主管科室责任人指定专人现场看火，并配备灭火器材，动火前清除5米内易燃易爆物品，防止发生火灾事故。 3．遇有无法清除的易燃物，必须采取防火措施。 4．主管部门责任人、看火人要了解动火区域的情况。 5．结束后必须对现场进行检查，确认无火灾隐患，切断电源后方可离开。 |
| 乙方 动火人 |  |  |  |  |  |
| 甲方主管科室责任人 |  | 甲方 看火人 |  |  |  |
| 动火 部位 |  |  |  |  |  |
| 动火 项目 |  |  |  |  |  |
| 动火 时间 |  |  |  |  |  |
| 现场防火措施预案 灭火器材配置情况 |  |  |  |  |  |
| 注备 | 主管科室责任人是指科室正副科长或正副主任；看火人是指本科室现场防火负责人 |  |  |  |  |

乙方安全负责人（签名）：               批准单位（公章）：    批准人：

（公章）

年    月    日

医院

施工现场动火证

| 单 位 | 甲方： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 乙方： |  |  |
| 乙方动火人 |  |  |  |
| 甲方主管部门责任人 |  | 甲方 看火人 |  |
| 动火 部位 |  |  |  |
| 动火 项目 |  |  |  |
| 动火 时间 |  |  |  |
| 动火必须做到 |  |  |  |
| 1．动火人必须持有特种作业人员操作证、动火证，按操作规程动火。 2．主管科室责任人指定专人现场看火，并配备灭火器材，动火前清除5米内易燃易爆物品，防止发生火灾事故。 3．遇有无法清除的易燃物，必须采取防火措施。 4．主管部门责任人、看火人要了解动火区域的情况。 5．结束后必须对现场进行检查，确认无火灾隐患，切断电源后方可离开。 |  |  |  |

批准单位（公章）：       批准人： 年

附件7           医院车辆临时出入证申请表

| 姓名 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 车牌号码 |  | 停放时间 |  |
| 入口位置 |  | 出口位置 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 出入证有效期 | 年 月 日 —— 年 月 日 |  |  |
| 申请 理由 | 签名： 日期： 年 月 日 |  |  |
| 申请 科室意见 | 科室负责人（签名）： 日期： 年 月 日 |  |  |
| 总务处 审批意见 | 科室负责人（签名）： 日期： 年 月 日 |  |  |

附件8             关于物品临时存放公共区域的管理规定

一、目的

为加强院区内公共区域临时存放物品的管理，规范流程，确保院区安全和维护整体环境，特制定本规定。

- 适用范围

院区内所有临时堆放物品，包括待用物品（含施工材料）和待清理废物。

- 规定细则

- 物品临时存放的职能管理科室是总务处和保卫处。如供应商/服务商/承包商需在院区范围内临时堆放物品，由所属主管科室提出申请；

- 需临时堆放物品的科室须填写《临时物品堆放申请单》，经职能科室总务处和保卫处批准及登记后方可堆放；

- 物品必须堆放在指定区域内，张贴《临时存放物品信息卡》，以便管理；

- 申请科室或合作单位负责物品临时堆放的安全管理，职能科室做好巡查工作。

- 物品临时堆放期限到期后，申请科室或合作单位自行处理；超过申请期限，如需继续存放，须重新办理申请，征得职能科室同意后方可再继续堆放。

- 凡未经批准乱堆乱放、不张贴信息资料牌、超期存放或造成安全事故等，职能科室有权处置并酌情给予通报和罚款。

四、注意事项

1、新安装的设备仪器包装木箱、木条等包装物不可丢弃在楼梯通道、外围、地库等公共区域，需由供应商及时清理，若有保质期限要求，按物品临时堆放处理填写申请单，获得批准后方可堆放在指定区域；

2、建筑施工材料必须堆放到指定区域，施工垃圾按要求到总务处领取《临时堆放证》（仅限周末可以堆放），要做到及时清运处理；

3、报废家具、设备按医院资产报废流程处理，科室向主管部门申请获得批复后由主管部门通知物业公司安排人员进行搬运，放置在仓库或指定区域。

附件9                物品临时存放申请单

| 申请科室或 单位（供应商/服务商/承包商） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 存放物品名称 |  |  |  |
| 申请存放位置 |  |  |  |
| 申请存放期限 | 年 月 日 至 年 月 日 |  |  |
| 申请科室或申请单位的主管科室意见 | 项目负责人申请理由： 项目负责人： 时间： |  |  |
|  | 安全责任人审批意见： 安全责任人： 时间： |  |  |
| 保卫处 审批意见 | 科室主管： 时间： |  |  |
| 总务处 审批意见 | 科室主管： 时间： |  |  |

备注：本单一式两份，总务处和申请单位各一份。

附件10                          开工令

工程名称：                       合同编号：

致：                           公司：

经审核，你方已经完成了工程施工前的准备工作，满足开工条件，同意你方于         年    月    日起开始施工。

职能科室：

20   年   月  日